Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2025								№ 846

О создании комиссии для приемки котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Мухтолово, ул. Победы, д.6 в муниципальную собственность Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию для приемки котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Мухтолово, ул. Победы, д.6 в муниципальную собственность Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

2. Утвердить дорожную карту о передаче в муниципальную собственность котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Мухтолово, ул. Победы, д.6 в муниципальную собственность Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

3.1. обнародование настоящего постановления путем размещения на

информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

3.2. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https:// ardatov.nobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области С.В. Будашову.

Глава местного самоуправления						Г.В. Жданкин

# Приложение 1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от 26.06.2025    №_846

Состав

комиссии для приемки котельной расположенной по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Мухтолово, ул. Победы, д.6 в муниципальную собственность

Будашова Светлана Владимировна – заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Жукова Лидия Викторовна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Заботкина Наталья Александровна - начальник сектора по правовым вопросам администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, в случае отсутствия основного работника обязанности исполняет Колганова Наталья Васильевна -  консультант сектора по правовым вопросам администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Лаунина Юлия Вячеславовна – начальник управления строительства и ЖКХ  администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Кукинова Марина Вячеславовна - начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ  администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Тарасова Анна Александровна - начальник отдела имущественных и земельных отношений  администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Тютиков Иван Борисович - директор МУП «Водосток»;

Представитель ООО Фирма "Мухтоловская Спецодежда";

Представитель РОСТЕХНАДЗОР.

# Приложение 2

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от 26.06.2025     №_846

Дорожная карта

о передаче в муниципальную собственность котельной, расположенной по адресу: р.п. Мухтолово, ул. Победы, д.6

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр котельной, оборудования, тепловых сетей, составление акта осмотра | 2.07.2025 | МУП «Водосток» |
| 2. | Передача проектной документации, технической документации на котельную и тепловые сети (разрешительная документация, паспорта на котлы, насосы, контрольно-измерительные приборы, приборы учета, свидетельства о поверке приборов, технические условия на электро- и газоснабжение и т.д.) | 15.07.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, ООО «фирма «Мухтоловская спецодежда |
| 3. | Заключение экспертизы о пригодности к работе объекта | 15.07.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, ООО «фирма «Мухтоловская спецодежда», МУП «Водосток» |
| 3.1 | Технический отчет об обследовании объекта |  |  |
| 3.2 | Проведение инвентаризации объекта |  |  |
| 4. | Паспорт проверки готовности объекта теплоснабжения, подписанный представителем Ростехнадзора к осенне-зимнему периоду | 01.08.2025 | ООО «фирма «Мухтоловская спецодежда |
| 5. | Подготовка технической документации на земельный участок и здание (межевание, обмер, координация точек) | (межевание, обмер, координация точек) - срок 30 календарных дней (срок выполнения работ кадастрового инженера может быть увеличен при возникновении обстоятельств, которые на момент начала работ ему были не известны) | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 6. | Постановка на государственный кадастровый учет | 10 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилегающих к нему документов | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 7. | Передача в муниципальную собственность | Совет депутатов | Совет депутатов |
| 8. | Закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение в МУП | 7 (семь) рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |