Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2026										№ 625

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила).

3. Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 Правил, обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

4. Рекомендовать лицам, указанным в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 Правил, обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими органами.

5. Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.6 пункта 1 Правил, обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 10 Правил.

6. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего постановления, завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

7. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

8. Оперативно-диспетчерским службам ресурсоснабжающих организаций незамедлительно информировать центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

9. Отделу ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области еженедельно представлять в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 г. № 291.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						С.В. Будашова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

от 15.05.2026 №625

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

муниципального/ городского округа Нижегородской области

1. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |
| 1. | ООО «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Нежилое здание (котельная №1) Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д.1/03: Замена 3-х котлов "Факел" на 2 котла PremiumC-1000, мощностью 1000 кВт*2 шт. | 2 | 5430,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 1.2. | Нежилое здание (котельная №1) Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д.1/03: Автоматизация котельной |  | 306,4 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 1.3. | Нежилое здание (котельная №1) Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, ул.Спортивная, д.1/03: Замена электрооборудования котельной |  | 360,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2. | МУП «Водосток» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная №2 ,7 Замена запорной арматуры | 2 | 90,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.2. | Котельная №2 ул.Южная ,д.35б Замена рециркулиционных насосов ГВС | 1 | 21,5 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.3. | Котельная №2 ул.Южная ,д.35б Замена контроллера регулировки темпиратуры |  | 10,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.4. | Котельная №2 ул.Южная ,д.35б Покраска | 17 | 21,7 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.5. | Котельная №2 ,7 Замена манометров |  | 60,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.6. | Котельная №2,5,7 Замена разводки водопровода |  | 10,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.7. | Котельная №7 ул. Школьная, д.72/03 Покраска | 1 | 72,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.8. | Котельная №5, ул.Энергетиков, д.1/01 Замена рециркулиционного насоса ГВС |  | 180,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.9. | Котельная №6, ул.Победы,д.6/01 Замена трубопровода баков акуммуляторов ГВС | 2 | 50,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.10 | Котельная №6, ул.Победы,д.6/01 Замена рециркулиционного насов ТС №1,2. Замена подшипников | 14 | 120,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.11. | Котельная №6, ул.Победы,д.6/01 Замена запорной арматуры, задвижка 150 мм, 100 мм |  | 70,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.12. | Котельная №6, ул.Победы,д.6/01 Косметический ремонт | 100 | 50,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 2.13. | Котельная №6, ул.Победы,д.6/01 Ремонт теплотрассы ул.Победы д.4, д.5 | 2 | 90,0 |  |  | 01.05.2026-1.09.2026 |
| 3. | Топливообеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение договора на поставку топлива МУП «Водосток» | 700м3 | 500,0 |  |  | 1.09.2026 |
| 4. | Персонал |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок |  |  |  |  | 1.09.2026 |
| 4.2. | Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений) |  |  |  |  | 1.09.2026 |
| 4.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля |  |  |  |  | 1.09.2026 |
| 4.4. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала |  |  |  |  | 1.09.2026 |
| 5. | Предписания надзорных органов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 |  |  |  |  | отсутствуют |
| 6. | Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Режим-наладка оборудования котельных |  |  |  |  | Июль-август 2026 |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию |  |  |  |  | Июль-август 2026 |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки |  |  |  |  | Июль-август 2026 |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок |  |  |  |  | Июнь-август 2026 |
| 8. | Документация |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования |  |  |  |  | Июнь-август 2026 |
| 8.2. | Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала |  |  |  |  | Июнь-август 2026 |
| 8.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля |  |  |  |  | Июнь-август 2026 |
| 8.4. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний |  |  |  |  | Июнь-август 2026 |
| 8.5. | Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | -- |  | - | - | - |
| 8.6. | Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | -- |  | - | - | - |

2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

| Адрес | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы ТС |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дом с центральным отоплением ( ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности* | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности** |
|  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| р.п. Ардатов Л.Толстого д.9/1 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.3 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.3 Б | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | - | - | - | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской, д. 13 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | - | - | - | Май 2026 | 18-26 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской, д. 11а | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | - | - | сентябрь 2026 | Ноябрь 2025 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской, д. 15 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Апрель 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.54 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.56 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.58 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.60 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ |  |  |  | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.61 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.62 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д. 62 А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.63 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.65 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.67 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.69 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.71 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.73 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ |  |  |  | - | - | Май 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева д.75 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| пер. Медицинский д.4 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №7 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Июнь 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.5 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.7 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.9 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | август2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.13 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.15 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.16 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Суслова д.17 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.1 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Апрель 2026 | Май 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.2 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Апрель 2026 | Май 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской, д. 2 А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Апрель 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.4 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Апрель 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.5 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Апрель 2026 | Май 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.6 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | сентябрь 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.7 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Апрель 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.8 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | сентябрь 2026 | Май 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.9 А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Апрель 2026 | Май 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской д.10 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | сентябрь 2026 | Май 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Чкалова д.11 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №4 |  | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Чкаловад.13 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №4 |  | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Чкалова д.12 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №4 |  | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Чкалова д.16 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №4 |  | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | август 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Чкалова д.16 А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Чкалова д.19 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Чкалова д.21 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | Июнь 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.1 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Сентябрь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.2 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Сентябрь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.4 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Сентябрь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.5 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.7 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.8 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Сентябрь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.9 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д. 11 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.12 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №4 |  | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д.14 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д.16 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы д. 18 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | август 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Ленина д.47 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Ленина д.49 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Советская д.10 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Гоголя д.17 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Гоголя д.19 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Гоголя д.21 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Гоголя д. 23 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Гоголя д. 25 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30лет ВЛКСМ д.42 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.48 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.51А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ, д. 52 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Август 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.53 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Июль 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ, д. 53 А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-26 августа 2026 | 18-26 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.54 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.55 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | Июль 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.56 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ, д.57 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Август 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30лет ВЛКСМ д. 58 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ, д.59 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | Август 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.60 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | Июль 2024 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.61 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ, д. 62 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.63 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.63 А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.64 А | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.65 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.65 А | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 | АОГВ | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Сентябрь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.67 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| 30 лет ВЛКСМ д.68 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июль 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Крупской, д.17 | ООО "УК Ардатов" | Котельная №1 |  | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Л.Толстого д.11 | ООО "УК Ардатов" | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Июнь 2026 | июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Зуева 50 | ООО «УК Ардатов» | - | АОГВ | - | - | - | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| р.п. Мухтолово Заводская, д. 51а | ИП Курман В.И. | Котельная №4 | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Клубная, д 4 А | ИП Курман В.И. | Котельная № 4 | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Клубная, д. 5 А | ИП Курман В.И. | Котельная № 4 | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Клубная, д. 6 А | ИП Курман В.И. | Котельная № 4 | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Клубная, д. 7А | ИП Курман В.И. | Котельная № 4 | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Клубная, д. 12 А | ИП Курман В.И. | Котельная № 4 | - | Июнь 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Южная, д. 19 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная №2 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Южная, д. 26 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная №2 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Южная, д. 26/2 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная №2 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д. 1 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная № 6 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д. 2 | ИП Курман В.И. | Котельная № 6 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д. 3 | ИП Курман В.И. | Котельная № 6 | - | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д. 4 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная № 6 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д. 5 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная № 6 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Победы, д. 7 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная № 6 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Энергетиков, д. 1 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная № 5 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Энергетиков, д. 2 | ООО «АРДАТОВПРОФИ» | Котельная № 5 | - | Июль 2026 | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |
| Седова, д.22 | ИП Курман В.И. |  | АОГВ | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | Август 2026 | Июнь 2026 | 18-22 августа 2026 | 18-22 августа 2026 |

3. План подготовки объектов социальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Тип системы ТС | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объект с центральным отоплением (ТЭЦ,котельная №) | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры |  |  |  | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств |  |  |  | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчёта индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |  |
|  |  |  | дата |  |  |  | дата |  |  |  | дата |  |  |  | дата | дата | дата |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| МБОУ "Котовская основная школа" | 607144, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Школьная, д.1-А kotovka_scool@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| Размазлейская основная школа - филиал МБОУ "Котовская основная школа" | 607153, Нижегородская область, Ардатовский район, с.Размазлей, ул. Школьная, д.18 razmazlei_scool@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБОУ "Михеевская основная школа" | 607137, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Михеевка, ул. Новая, д.32 miheevka_scool@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБОУ "Ардатовская средняя школа №1" | 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д.42 ardatov_scool-1@mail.ru | да | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | ООО «Тепловые сети» |
| МБОУ "Ардатовская средняя школа №2 им.С.И.Образумова" | 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д.57 ardatov_scool-2@mail.ru | да | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | ООО «Тепловые сети» |
| МБОУ "Мухтоловская средняя школа №1" | 607150, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75-а muhtolovo_scool-1@mail.ru | да | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | МУП «Водосток» |
| МБОУ "Мухтоловская основная школа" | 607150, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово ул. Южная, д.35 «а» muhtolovo_scool-2@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | ООО «Тепловые сети» |
| МБОУ "Личадеевская средняя школа" | 1. 607154, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Личадеево, ул. Школьная, д.25 «а» | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБОУ "Стёксовская средняя школа" | 607141, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Стексово, ул. Больничная, д.1 «а» steksovo_scool@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| Кругловская основная школа - филиал МБОУ "Стексовская средняя школа" | 607142, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Круглово, ул. Школьная, д.1 kruglovo_scool@mail.ru. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБОУ "Саконская средняя школа" | 607152, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Саконы, ул. Школьная, д.50 sakon_scool-sred@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| Туркушская основная школа- филиал МБОУ "Саконская средняя школа" | 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Туркуши, ул. Школьная, д.1 turkushi_scool@mail..ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБОУ "Хрипуновская средняя школа" | 1. 607138, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Хрипуново, ул. Школьная, д.17 hripunovo_scool@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБОУ ДО образования "Центр дополнительного образования детей" | 607130, Нижегородская область р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 4 cdod.ardatov@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБОУ ДО образования "Детско-юношеская спортивная школа" | 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 65 dyussh_ardatov@mail.ru | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад №1" | 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 1 Мая, д. 37 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад №2" | 1. 607130, Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ленина, 45 | да | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | ООО «Тепловые сети» |
| МБДОУ "Детский сад №3" | 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Солнечная, д. 1/02 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад №4" | 1. 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Победы, д. 6 | да | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад №10" | 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Центральная, д. 54 «А» | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад № 14 " | 607150 Нижегородская область, р.п. Мухтолово, ул. Октябрьская, д. 23Б | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад № 15 " | 607150, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул. Советская площадь, д.3 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад № 16 " | 607150, Нижегородская область, р.п. Мухтолово, ул. Победы, д.8 | да | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | МУП «Водосток» |
| МБДОУ "Детский сад №19" | 607152 Нижегородская область, Ардатовский район, с.Саконы, ул. Кооперативная, д.29 «а» 607152 Нижегородская область, Ардатовский район, с. Саконы, ул. Школьная, д.47 «а» | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| МБДОУ "Детский сад №21" | 607150, Нижегородская обл. Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул. Лесная, д.14 «а» | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовская РЭГС ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» |
| Мухтоловский ДК | 607150 р.п. Мухтолово, ул.Почтовая, д.71/01 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Мухтоловский ДК |
| Атемасовский СДК | 607160 с.Атемасово, ул. Свердлова д.8. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Атемасовский СДК |
| Беляевский СК | 607130 с.Беляево, ул. Восточная. д.1А | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Беляевский СК |
| Высоковский СК | 607130. с.Высоково, ул.Центральная | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Высоковский СК |
| Журелейский СДК | 607157с. Журелейка, ул. Молодежная, д. 31 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Журелейский СДК |
| Идеаловский СДК | 607166.п.Идеал, ул. Лесная, д. 1/01 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Идеаловский СДК |
| Котовский СДК | 607144 с.Котовка, ул. Молодежная, д.23а | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Котовский СДК |
| Ардатовский РДК | 607130рп Ардатов, ул. 30лет ВЛКСМ, д. 35. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Ардатовский РДК |
| Хрипуновский СДК | 607138. с. Хрипуново, ул.Школьная, д.1 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Хрипуновский СДК |
| Надежинский СДК | 607139. с.Надежино, ул. Гусева, д. 33 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Надежинский СДК |
| Михеевский СДК | 607137с.Михеевка, ул. Советская д.51 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Михеевский СДК |
| Леметский СДК | 607130.с.Леметь, ул. Новая, д.1/01 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Леметский СДК |
| Кругловский СДК | 607130.с.Круглово, ул. Советская, д. 43. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Кругловский СДК |
| Каркалейский СК | 607140,с.Каркалей, ул.1 Мая | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Каркалейский СК |
| Липовский СК | 607151,с.Липовка, ул.Центральная. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Липовский СК |
| Полянский СК | 607130,с.Поляна, ул. Школьная, д.1/02. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Полянский СК |
| Саконский СДК | 607152, с.Саконы, ул. Кооперативная, д. 12 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Саконский СДК |
| Стексовский СДК | 607141,с. Стексово, ул. Садовая, д.27а. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Стексовский СДК |
| Размазлейский СДК | 607153,с. Размазлей, ул. Центральная. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Размазлейский СДК |
| Административн. здание | 607130, р.п.Ардатов, ул. 1ое Мая д. 18. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Административн. здание |
| Личадеевский СДК | 607154,с. Личадеево, ул. Центральная, д. 41 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Личадеевский СДК |
| Чув- Майданский СДК | 607162,с.Чув-Майдан, ул. Советская, д.39 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Чув- Майданский СДК |
| Р-Венецкий СК | 607140,Р-Венец, ул. Первомайская. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Р-Венецкий СК |
| Туркушский СК | 607152,с.Туркуши, ул. Береговая, д.139а. | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Туркушский СК |
| Кузятовский СДК | 607167с.Кузятово ул Новая ,д.13 | нет | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | Кузятовский СДК |
| ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ» | 607130, р.п.Ардатов, ул. Спортивная, 1а. | да | - | - | - | - | 1 | 0,3 |  |  | - | - | - | - | июль | До 15 августа | До 15 августа | ООО «Тепловые сети» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального/ городского округа Нижегородской области

от 15.05.2026 №625

Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

| № п/п | Наименование организации | Наименование тепловой камеры, ЦТП | Период временного прекращения горячего водоснабжения | Потребители, попадающие под отключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Водосток | Котельная №2 | 17.08.2026-30.08.2026 | р.п. Мухтолово ул. Южная д.19,26 |
| 2 | МУП Водосток | Котельная №4 | 20.07.2026-02.08.2026 | р.п. Мухтолово ул. Клубная д. 1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,12а. ул. Заводская д.51а |
| 3 | МУП Водосток | Котельная №5 | 08.06.2026-21.06.2026 | р.п. Мухтолово ул. Энергетиков д.1,2 |
| 4 | МУП Водосток | Котельная №6 | 22.06.2026-05.07.2026 | р.п. Мухтолово ул. Победы д.1,2,3,4,5,7, |
| 5 | МУП Водосток | Котельная №2 | 17.08.2026-30.08.2026 | р.п. Мухтолово ул. Южная д.19,26 |
| 6 | ООО «Тепловые сети» | Котельная № 1 «Южная» ул. Крупской д. 13/1 | 20-30.05.2026 | Ул.Крупской,д.8-17 Ул.30-лет ВЛКСМ, д.65 Ул.Суслова, д.3-17 Прочие потребители: ЗАГС. ИП Ершов. ООО «Магнит». |
| 7 | ООО «Тепловые сети» | Котельная № 2 «Школа № 2» ул. Зуева д. 57/ | 20-30.05.2026 | МБОУ «Школа № 2» |
| 8 | ООО «Тепловые сети» | Котельная № 3 «Солнышко» ул. Солнечная д. 1/1 | 20-30.05.2026 | Детский сад №3 |
| 9 | ООО «Тепловые сети» | Котельная № 4 «ВК» ул. 30 лет ВЛКСМ д. 45/1 | 20-30.05.2026 | Ул.Чкалова, д.11-16 Ул.Победы, д.12 Ул.Крупской, д.6 МБДОУ Детский сад № 4 |
| 10 | ООО «Тепловые сети» | Котельная №5 «Администрация» ул. Ленина д. 33/1 | 20-30.05.2026 | МБДОУ Детский сад № 2 МБУК «МБС МУХЭС. МО МВД России |
| 11 | ООО «Тепловые сети» | Котельная № 6 «Школа № 1» ул. Свердлова д. 42/1 | 20-30.05.2026 | МБОУ Школа № 1 ИП Кузнецова |
| 12 | ООО «Тепловые сети» | Котельная № 7 «ЦРБ» ул. Спортивная д. 1/1 | 20-30.05.2026 | пер.Медицинский, д.4 Ардатовская ЦРБ ГБПОУ Ардатовский аграрный техникум ИП Хрипунов |