Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.08.2023											№ 306-р

Об утверждении плана мероприятий по

разработке прогноза социально-экономического

развития Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области на среднесрочный период

(на 2024год и на плановый период 2025 и

2026 годов), проекта бюджета Ардатовского

муниципального округа Нижегородской области

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов), проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов), проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (субъектам бюджетного планирования) обеспечить разработку и предоставление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области разрешить управлению финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской (далее управление финансов) области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления финансов.

Глава местного самоуправления						Г. В. Жданкин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Ардатовского муниципального

округа Нижегородской области

от 07 августа 2023 года № 306-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов),

проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год

и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогноз социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) по формам и показателям, подготовленным министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | июнь 2023 года | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 2. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2024-2026 годы с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 10 июля 2023 года | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 3. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в разрезе доходных источников на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с приложением расчетов по прогнозу | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | июль 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 4. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов, с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | июль 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 5. | Согласование прогнозной оценки администрируемых доходов на 2024-2026 годы с указанием основных параметров расчета | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | август 2023года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 6. | Проведение сверки исходных данных для формирования "модельных бюджетов" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 20 августа 2023года |  |
| 7. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе категорий работников учреждений | Субъекты бюджетного планирования | 20 август 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 8. | Реестр утвержденных муниципальных программ и проектов муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 15 сентября 2023года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 9. | Проект постановления администрации Ардатовского муниципального округа «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 15 сентября 2023 года | Администрация Ардатовского муниципального округа |
| 10. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии(Гкал) для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 15 сентября 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 11. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 01 октября 2023 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 12. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 1 октября 2023 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 13. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2024-2026 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 6 октября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 14. | Предварительный перечень объектов капитального строительства на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Отдел строительства | до 8 октября 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 15 | Бюджетные заявки и обоснование бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 10 октября 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 16 | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов | Субъекты бюджетного планирования | до 10 октября 2023 года |  |
| 17 | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ардатовского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (по форме, разработанной управлением финансов) | Субъекты бюджетного планирования | до 10 октября 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 18. | Информация по прогнозу социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период для формирования бюджетного прогноза Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 10 октября 2022 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 19. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 20 октября 2023 года |  |
| 20. | Формирование проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 1 ноября 2023 года |  |
| 21. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, финансируемых в 2024-2026 годах | Муниципальные заказчики- координаторы муниципальных программ | до 1 ноября 2023 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 22. | Проект постановления администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «О внесении изменений в бюджетный прогноз Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период» | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 01 ноября 2022 года | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 23. | Проект решения Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 10 ноября 2023 года | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 24. | Прогноз социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа на среднесрочный 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | Администрация Ардатовского муниципального округа | до 15 ноября 2023 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 25. | Проект Решения Совета Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Администрация Ардатовского муниципального округа | до 15 ноября 2023 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 26. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Ардатовского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов | Администрация Ардатовского муниципального округа | до 15 ноября 2023 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 27. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Ардатовском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Ардатовского муниципального округа | до 15 ноября 2023 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 28. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | В течении 15 дней после принятия решения о бюджете | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |