Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ
Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
по итогам 2024 года
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год подготовлен в соответствии с:
- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» утвержденным постановлением Администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 26.02.2025 №286;
- Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области, утвержденной постановлением Администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 03.04.2024 №409.
В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 18.01.2023 №19 (в редакции от 19.04.2024 №473), в 2024 году в Ардатовском  муниципальном округе разработаны и утверждены 26 муниципальных программ (по трем муниципальным программам финансирование не требуется). Программы сформированы по отраслевому принципу и направлены на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
В 2024 году на реализацию мероприятий 23 муниципальных программ направлено  1 937 805,577 тыс. руб.  или  93%  к  уточненному плану, из них:
· за счет средств бюджета округа  551 109,909  тыс. руб.  или 95,1 % к уточненному плану, 
· за счет средств  областного бюджета 1 191 709,403 тыс. руб. или 91 % к уточненному плану, 
· за счет средств федерального бюджета 192 711,365 тыс. руб. или 99,8 %  к уточненному плану;
· прочие источники – 2 274,9 тыс.руб. или 100 % к уточненному плану.







1 Структура  расходов на реализацию муниципальных программ


Наибольший объем финансирования получили следующие направления:
- развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа (819 078,360 тыс.руб.);
- развитие образования Ардатовского муниципального округа  (564 387,105 тыс. руб.);
- обеспечение населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства (176 085,604 тыс.руб.);
- развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе (163 025,215 тыс. руб.);
- развитие агропромышленного комплекса Ардатовского муниципального округа (79 384,218 тыс. руб.);
- дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа (65 225,554 тыс.руб.);
- развитие физической культуры и спорта в Ардатовском муниципальном округе ( 60 609,257 тыс. руб.).

Средства  областного бюджета  в сумме 1 191 709,403 тыс. руб. были направлены:

- на развитие социальной и инженерной инфраструктуры – 557 288,041 тыс.руб.; 
- на развитие образования – 354 546,427 тыс. руб.;
- на мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях – 133 237,511 тыс.руб.;
-  на развитие агропромышленного комплекса  –  57 345,379 тыс. руб.; 
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории – 23 725,415 тыс.руб.;
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Законодательством Нижегородской области – 21 876,641 тыс.руб.;
- на дорожное хозяйство (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) и благоустройство территории – 14 483,400 тыс.руб.;
- на развитие культуры и туризма – 11 961,427 тыс. руб.;
- на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов, приобретение мусорных контейнеров и бункеров, на создание (обустройство) контейнерных площадок – 6 500,276 тыс.руб.;
- на формирование комфортной городской среды, благоустройство дворовых территорий, благоустройство и содержание общественных пространств – 5 766,325 тыс.руб.;
- на развитие информационной среды – 2 454,500 тыс. руб.;
- на обеспечение эффективной работы МАУ «ФОК» р.п. Ардатов Нижегородской области – 532,541 тыс.руб.; 
- на развитие предпринимательства – 1 991,520 тыс.руб..

 Средства федерального бюджета в сумме 192 711,365 тыс. руб. были направлены:
- на развитие социальной и инженерной инфраструктуры – 134 133,522 тыс.руб.;
-  на развитие  агропромышленного  комплекса  Ардатовского  муниципального округа   –  21 528,799 тыс. руб.; 
- на развитие образования – 27 764,892 тыс.руб.;
- на благоустройство и содержание общественных пространств – 4 903,800 тыс.руб.;
 - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Законодательством Нижегородской области – 3 579,851 тыс.руб.;
- на развитие культуры и туризма – 800,501 тыс. руб..






Мониторинг финансирования и итогов 
реализации  муниципальных программ за 2024 год

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы
	Источники ресурсного обеспечения
	Уточненный план на 31.12.2024г. тыс. руб.
	Фактические расходы,
тыс. руб.
	%  исполнения финансирования

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Охрана окружающей среды Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Всего 
	10 270,012
	9 998,476
	97,4

	
	
	расходы бюджета округа                 
	3 662,556
	3 498,200
	95,5

	
	
	расходы областного бюджета
	 6 607,456
	6 500,276
	98,4

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области 
	Всего 
	122,000
	119,000
	97,5

	
	
	расходы бюджета округа                  
	122,000
	119,000
	97,5

	
	
	расходы областного бюджета
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Развитие агропромышленного комплекса Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области 
	Всего 
	79 384,218
	79 374,178
	100

	
	
	расходы бюджета округа                  
	500,000
	500,000
	100

	
	
	расходы областного бюджета
	57 355,419
	57 345,379
	100

	
	
	расходы федерального бюджета
	21 528,799
	21 528,799
	100

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Развитие образования Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 
	Всего 
	564 387,105
	562 235,563
	99,6

	
	
	расходы бюджета округа                  
	181 528,803
	179 924,244
	99,1

	
	
	расходы областного бюджета
	355 093,405
	354 546,427
	99,8

	
	
	расходы федерального бюджета
	27 764,897
	27 764,892
	100

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Всего 
	19 040,154
	18 075,892
	94,9

	
	
	расходы бюджета округа                  
	19 040,154
	18 075,892
	94,9

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники             
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Всего 
	25 545,307
	24 951,408
	97,7

	
	
	расходы бюджета округа                  
	25 545,307
	24 951,408
	97,7

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 
	Всего 
	100,000
	100,000
	100

	
	
	расходы бюджета округа                  
	100,000
	100,000
	100

	
	
	расходы областного бюджета
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Всего 
	160,000
	159,999
	100

	
	
	расходы бюджета округа                  
	160,000
	159,999
	100

	
	
	расходы областного бюджета
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Развитие физической культуры и спорта в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области 
 
	Всего 
	60 609,257
	60 608,697
	100

	
	
	расходы бюджета округа                  
	60 076,716
	60 076,156
	100

	
	
	расходы областного бюджета
	532,541
	532,541
	100

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области 
 
	Всего 
	163 025,214
	163 014,257
	100

	
	
	расходы бюджета округа                  
	150 263,286
	150 252,329
	100

	
	
	расходы областного бюджета
	11 961,427
	11 961,427
	100

	
	
	расходы федерального бюджета
	800,501
	800,501
	100

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Управление муниципальным имуществом Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 

	Всего 
	8 931,539
	5 982,827
	67

	
	
	расходы бюджета округа                  
	8 931,539
	5 982,827
	67

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Развитие муниципальной службы в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области 
	Всего 
	101,000
	100,700
	99,7

	
	
	расходы бюджета округа                  
	101,000
	100,700
	99,7

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области 
	Всего 
	600,800
	488,053
	73,9

	
	
	расходы бюджета округа                  
	600,800
	488,053
	73,9

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Улучшение условий и охраны труда в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области
	Всего 
	318,050
	113,900
	35,8

	
	
	расходы бюджета округа                  
	318,050
	113,900
	35,8

	
	
	расходы областного бюджета
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Развитие предпринимательства и торговли  Ардатовского муниципального  округа Нижегородской области 
	Всего 
	10 121,271
	10 104,799
	99,8

	
	
	расходы бюджета округа                  
	8 121,271
	8 113,279
	99,9

	
	
	расходы областного бюджета
	2 000,000
	1 991,520
	99,6

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	16
	Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  
	Всего 
	523,580
	513,580
	98,1

	
	
	расходы бюджета округа                  
	523,580
	513,580
	98,1

	
	
	расходы областного бюджета
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Информационное общество в Ардатовском муниципальном  оруге Нижегородской области  
	Всего 
	5 561,415
	5 484,061
	98,6

	
	
	расходы бюджета округа                  
	3 106,915
	3 029,561
	97,5

	
	
	расходы областного бюджета
	2 454,500
	2 454,500
	100

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	18
	Формирование комфортной городской среды на территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  
	Всего 
	17 418,748
	15 862,218
	91,1

	
	
	расходы бюджета округа                  
	6 748,623
	5 192,093
	76,9

	
	
	расходы областного бюджета
	5 766,325
	5 766,325
	100

	
	
	расходы федерального бюджета
	4 903,800
	4 903,800
	100

	
	
	прочие источники                
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы
	Всего 
	29 382,467
	27 995,162
	95,3

	
	
	расходы бюджета округа                  
	5 657,052
	4 269,747
	75,5

	
	
	расходы областного бюджета
	23 725,415
	23 725,415
	100

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Всего 
	819 078,360
	703 170,953
	85,8

	
	
	расходы бюджета округа                  
	26 728,610
	11 749,390
	44

	
	
	расходы областного бюджета
	657 755,750
	557 288,041
	84,7

	
	
	расходы федерального бюджета
	134 594,000
	134 133,522
	99,7

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Обеспечение населения  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Всего 
	176 085,604
	157 014,142
	89,2

	
	
	расходы бюджета округа                  
	26 407,965
	23 776,631
	90

	
	
	расходы областного бюджета
	149 677,639
	133 237,511
	89

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	22
	Дорожное хозяйство и благоустройство территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Всего 
	65 225,554
	63 787,472
	97,8

	
	
	расходы бюджета округа                  
	50 142,154
	49 304,072
	98,3

	
	
	расходы областного бюджета
	15 083,400
	14 483,400
	96

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники                
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	23
	Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Всего 
	28 550,240
	28 550,240
	100

	
	
	расходы бюджета округа                  
	818,848
	818,848
	100

	
	
	расходы областного бюджета
	21 876,641
	21 876,641
	100

	
	
	расходы федерального бюджета
	3 579,851
	3 579,851
	100

	
	
	прочие источники                
	2 274,900
	2 274,900
	100

	
	ИТОГО по Ардатовскому муниципальному округу
 
 
 
 
	Всего 
	2 084 601,895
	1 937 805,577
	93

	
	
	расходы   бюджета  округа
	579 265,229
	551 109,909
	95,1

	
	
	расходы областного бюджета
	1 309 889,918
	1 191 709,403
	91

	
	
	расходы федерального бюджета
	193 171,848
	192 711,365
	99,8

	
	
	прочие     источники
	2 274,900
	2 274,900
	100



В течение года муниципальными заказчиками-координаторами своевременно осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы.  Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования в соответствии с объемами бюджетных ассигнований. 
Оценка эффективности муниципальных  программ производилась  на основании следующих критериев:
- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;
- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
- оценку  степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.
В результате проведенной оценки по итогам 2024 года 22 реализуемые  муниципальные программы получили высокую оценку эффективности, по 1 программе – неудовлетворительная оценка эффективности получена в связи с неисполнением мероприятия «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения»  МКУ «ХЭС»,  финансирование муниципальной программы выполнено на 35,8%. Рейтинг муниципальных программ представлен в таблице 2.
2. Эффективность реализации муниципальных программ в 2024 году
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Эффективность реализации муниципальной программы
	Сводная оценка
	Рейтинг

	1
	Развитие физической культуры и спорта в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области
	1
	Высокая
	1

	2
	Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  
	1
	Высокая
	1

	3
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	1
	Высокая
	1

	4
	Развитие муниципальной службы в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области
	1
	Высокая
	1

	5
	Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального  округа Нижегородской области
	1
	Высокая
	1

	6
	Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	1
	Высокая
	1

	7
	Развитие образования Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,999
	Высокая
	2

	8
	Обеспечение населения  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	0,999
	Высокая
	2

	9
	Информационное общество в Ардатовском муниципальном  оруге Нижегородской области  
	0,998
	Высокая
	3

	10
	Развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧС, обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,997
	Высокая
	4

	11
	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области
	0,997
	Высокая
	4

	12
	Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,997
	Высокая
	4

	13
	Охрана окружающей среды Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,996
	Высокая
	5

	14
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 
	0,993
	Высокая
	6

	15
	Формирование комфортной городской среды на территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  
	0,987
	Высокая
	7

	16
	Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,984
	Высокая
	8

	17
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,979
	Высокая
	9

	18
	Развитие агропромышленного комплекса Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области
	0,977
	Высокая
	10

	19
	[bookmark: _GoBack]Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе  Нижегородской области
	0,968
	Высокая
	11

	20
	Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области
	0,962
	Высокая
	12

	21
	Управление муниципальным имуществом  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,951
	Высокая
	13

	22
	Дорожное хозяйство и благоустройство территории  Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,917
	Высокая
	14

	23
	Улучшение условий и охраны труда в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области
	0,645
	Неудовлетворительная
	15



Выводы и предложения
В целом, муниципальные программы реализовывались в соответствии с запланированными целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ муниципальным заказчикам-координаторам рекомендуется:
- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;
-  усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования;
- при внесении изменений в муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования. 
расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб. 	61,5%
28,4%
9,9%
1,2%
[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
0,2%
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