Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

по итогам 2024 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год подготовлен в соответствии с:

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» утвержденным постановлением Администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 26.02.2025 №286;

- Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области, утвержденной постановлением Администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 03.04.2024 №409.

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 18.01.2023 №19 (в редакции от 19.04.2024 №473), в 2024 году в Ардатовском  муниципальном округе разработаны и утверждены 26 муниципальных программ (по трем муниципальным программам финансирование не требуется). Программы сформированы по отраслевому принципу и направлены на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

В 2024 году на реализацию мероприятий 23 муниципальных программ направлено  1 937 805,577 тыс. руб.  или  93%  к  уточненному плану, из них:

- за счет средств бюджета округа  551 109,909  тыс. руб.  или 95,1 % к уточненному плану,

- за счет средств  областного бюджета 1 191 709,403 тыс. руб. или 91 % к уточненному плану,

- за счет средств федерального бюджета 192 711,365 тыс. руб. или 99,8 %  к уточненному плану;

- прочие источники – 2 274,9 тыс.руб. или 100 % к уточненному плану.

1 Структура  расходов на реализацию муниципальных программ

Наибольший объем финансирования получили следующие направления:

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа (819 078,360 тыс.руб.);

- развитие образования Ардатовского муниципального округа  (564 387,105 тыс. руб.);

- обеспечение населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства (176 085,604 тыс.руб.);

- развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе (163 025,215 тыс. руб.);

- развитие агропромышленного комплекса Ардатовского муниципального округа (79 384,218 тыс. руб.);

- дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа (65 225,554 тыс.руб.);

- развитие физической культуры и спорта в Ардатовском муниципальном округе ( 60 609,257 тыс. руб.).

Средства  областного бюджета  в сумме 1 191 709,403 тыс. руб. были направлены:

- на развитие социальной и инженерной инфраструктуры – 557 288,041 тыс.руб.;

- на развитие образования – 354 546,427 тыс. руб.;

- на мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях – 133 237,511 тыс.руб.;

-  на развитие агропромышленного комплекса  –  57 345,379 тыс. руб.;

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории – 23 725,415 тыс.руб.;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Законодательством Нижегородской области – 21 876,641 тыс.руб.;

- на дорожное хозяйство (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) и благоустройство территории – 14 483,400 тыс.руб.;

- на развитие культуры и туризма – 11 961,427 тыс. руб.;

- на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов, приобретение мусорных контейнеров и бункеров, на создание (обустройство) контейнерных площадок – 6 500,276 тыс.руб.;

- на формирование комфортной городской среды, благоустройство дворовых территорий, благоустройство и содержание общественных пространств – 5 766,325 тыс.руб.;

- на развитие информационной среды – 2 454,500 тыс. руб.;

- на обеспечение эффективной работы МАУ «ФОК» р.п. Ардатов Нижегородской области – 532,541 тыс.руб.;

- на развитие предпринимательства – 1 991,520 тыс.руб..

Средства федерального бюджета в сумме 192 711,365 тыс. руб. были направлены:

- на развитие социальной и инженерной инфраструктуры – 134 133,522 тыс.руб.;

-  на развитие  агропромышленного  комплекса  Ардатовского  муниципального округа   –  21 528,799 тыс. руб.;

- на развитие образования – 27 764,892 тыс.руб.;

- на благоустройство и содержание общественных пространств – 4 903,800 тыс.руб.;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Законодательством Нижегородской области – 3 579,851 тыс.руб.;

- на развитие культуры и туризма – 800,501 тыс. руб..

Мониторинг финансирования и итогов

реализации  муниципальных программ за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Уточненный план на 31.12.2024г. тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | % исполнения финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Охрана окружающей среды Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 10 270,012 | 9 998,476 | 97,4 |
|  |  | расходы бюджета округа | 3 662,556 | 3 498,200 | 95,5 |
|  |  | расходы областного бюджета | 6 607,456 | 6 500,276 | 98,4 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 2 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | Всего | 122,000 | 119,000 | 97,5 |
|  |  | расходы бюджета округа | 122,000 | 119,000 | 97,5 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 3 | Развитие агропромышленного комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 79 384,218 | 79 374,178 | 100 |
|  |  | расходы бюджета округа | 500,000 | 500,000 | 100 |
|  |  | расходы областного бюджета | 57 355,419 | 57 345,379 | 100 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 21 528,799 | 21 528,799 | 100 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 4 | Развитие образования Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 564 387,105 | 562 235,563 | 99,6 |
|  |  | расходы бюджета округа | 181 528,803 | 179 924,244 | 99,1 |
|  |  | расходы областного бюджета | 355 093,405 | 354 546,427 | 99,8 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 27 764,897 | 27 764,892 | 100 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 5 | Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 19 040,154 | 18 075,892 | 94,9 |
|  |  | расходы бюджета округа | 19 040,154 | 18 075,892 | 94,9 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 6 | Развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 25 545,307 | 24 951,408 | 97,7 |
|  |  | расходы бюджета округа | 25 545,307 | 24 951,408 | 97,7 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 7 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 100,000 | 100,000 | 100 |
|  |  | расходы бюджета округа | 100,000 | 100,000 | 100 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 8 | Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 160,000 | 159,999 | 100 |
|  |  | расходы бюджета округа | 160,000 | 159,999 | 100 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | Всего | 60 609,257 | 60 608,697 | 100 |
|  |  | расходы бюджета округа | 60 076,716 | 60 076,156 | 100 |
|  |  | расходы областного бюджета | 532,541 | 532,541 | 100 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 10 | Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | Всего | 163 025,214 | 163 014,257 | 100 |
|  |  | расходы бюджета округа | 150 263,286 | 150 252,329 | 100 |
|  |  | расходы областного бюджета | 11 961,427 | 11 961,427 | 100 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 800,501 | 800,501 | 100 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 11 | Управление муниципальным имуществом Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 8 931,539 | 5 982,827 | 67 |
|  |  | расходы бюджета округа | 8 931,539 | 5 982,827 | 67 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 12 | Развитие муниципальной службы в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | Всего | 101,000 | 100,700 | 99,7 |
|  |  | расходы бюджета округа | 101,000 | 100,700 | 99,7 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 13 | Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | Всего | 600,800 | 488,053 | 73,9 |
|  |  | расходы бюджета округа | 600,800 | 488,053 | 73,9 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 14 | Улучшение условий и охраны труда в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | Всего | 318,050 | 113,900 | 35,8 |
|  |  | расходы бюджета округа | 318,050 | 113,900 | 35,8 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 15 | Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 10 121,271 | 10 104,799 | 99,8 |
|  |  | расходы бюджета округа | 8 121,271 | 8 113,279 | 99,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2 000,000 | 1 991,520 | 99,6 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 16 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 523,580 | 513,580 | 98,1 |
|  |  | расходы бюджета округа | 523,580 | 513,580 | 98,1 |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 17 | Информационное общество в Ардатовском муниципальном оруге Нижегородской области | Всего | 5 561,415 | 5 484,061 | 98,6 |
|  |  | расходы бюджета округа | 3 106,915 | 3 029,561 | 97,5 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2 454,500 | 2 454,500 | 100 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 18 | Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 17 418,748 | 15 862,218 | 91,1 |
|  |  | расходы бюджета округа | 6 748,623 | 5 192,093 | 76,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 5 766,325 | 5 766,325 | 100 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 4 903,800 | 4 903,800 | 100 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 19 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы | Всего | 29 382,467 | 27 995,162 | 95,3 |
|  |  | расходы бюджета округа | 5 657,052 | 4 269,747 | 75,5 |
|  |  | расходы областного бюджета | 23 725,415 | 23 725,415 | 100 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 20 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 819 078,360 | 703 170,953 | 85,8 |
|  |  | расходы бюджета округа | 26 728,610 | 11 749,390 | 44 |
|  |  | расходы областного бюджета | 657 755,750 | 557 288,041 | 84,7 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 134 594,000 | 134 133,522 | 99,7 |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 21 | Обеспечение населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 176 085,604 | 157 014,142 | 89,2 |
|  |  | расходы бюджета округа | 26 407,965 | 23 776,631 | 90 |
|  |  | расходы областного бюджета | 149 677,639 | 133 237,511 | 89 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 22 | Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 65 225,554 | 63 787,472 | 97,8 |
|  |  | расходы бюджета округа | 50 142,154 | 49 304,072 | 98,3 |
|  |  | расходы областного бюджета | 15 083,400 | 14 483,400 | 96 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |
| 23 | Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 28 550,240 | 28 550,240 | 100 |
|  |  | расходы бюджета округа | 818,848 | 818,848 | 100 |
|  |  | расходы областного бюджета | 21 876,641 | 21 876,641 | 100 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 3 579,851 | 3 579,851 | 100 |
|  |  | прочие источники | 2 274,900 | 2 274,900 | 100 |
|  | ИТОГО по Ардатовскому муниципальному округу | Всего | 2 084 601,895 | 1 937 805,577 | 93 |
|  |  | расходы бюджета округа | 579 265,229 | 551 109,909 | 95,1 |
|  |  | расходы областного бюджета | 1 309 889,918 | 1 191 709,403 | 91 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 193 171,848 | 192 711,365 | 99,8 |
|  |  | прочие источники | 2 274,900 | 2 274,900 | 100 |

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами своевременно осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы.  Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования в соответствии с объемами бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности муниципальных  программ производилась  на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценку  степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

В результате проведенной оценки по итогам 2024 года 22 реализуемые  муниципальные программы получили высокую оценку эффективности, по 1 программе – неудовлетворительная оценка эффективности получена в связи с неисполнением мероприятия «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения»  МКУ «ХЭС»,  финансирование муниципальной программы выполнено на 35,8%. Рейтинг муниципальных программ представлен в таблице 2.

2. Эффективность реализации муниципальных программ в 2024 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы | Сводная оценка | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | 1 | Высокая | 1 |
| 2 | Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1 | Высокая | 1 |
| 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1 | Высокая | 1 |
| 4 | Развитие муниципальной службы в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | 1 | Высокая | 1 |
| 5 | Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1 | Высокая | 1 |
| 6 | Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1 | Высокая | 1 |
| 7 | Развитие образования Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,999 | Высокая | 2 |
| 8 | Обеспечение населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0,999 | Высокая | 2 |
| 9 | Информационное общество в Ардатовском муниципальном оруге Нижегородской области | 0,998 | Высокая | 3 |
| 10 | Развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧС, обеспечение безопасности жизнидеятельности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,997 | Высокая | 4 |
| 11 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | 0,997 | Высокая | 4 |
| 12 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,997 | Высокая | 4 |
| 13 | Охрана окружающей среды Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,996 | Высокая | 5 |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,993 | Высокая | 6 |
| 15 | Формирование комфортной городской среды на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,987 | Высокая | 7 |
| 16 | Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,984 | Высокая | 8 |
| 17 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,979 | Высокая | 9 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,977 | Высокая | 10 |
| 19 | Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | 0,968 | Высокая | 11 |
| 20 | Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | 0,962 | Высокая | 12 |
| 21 | Управление муниципальным имуществом Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,951 | Высокая | 13 |
| 22 | Дорожное хозяйство и благоустройство территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,917 | Высокая | 14 |
| 23 | Улучшение условий и охраны труда в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | 0,645 | Неудовлетворительная | 15 |

Выводы и предложения

В целом, муниципальные программы реализовывались в соответствии с запланированными целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ муниципальным заказчикам-координаторам рекомендуется:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

-  усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования;

- при внесении изменений в муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.