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	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

	Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	РЕШЕНИЕ

	

	
	27 августа 2026 года
	
	
	№ 130


Информация об исполнении муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»
Совет депутатов решил:

Информацию об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» принять к сведению.

Председатель Совета депутатов округа







М.А.Мякишева
Итоги исполнения программы
«Социальная поддержка граждан Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Ардатовского муниципальном округа Нижегородской области 27 февраля 2023 года.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»;

- Подпрограмма 2 «Старшее поколение»;

- Подпрограмма 3 «Укрепление института семьи в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»;

- Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированной некоммерческой организации»;

- Подпрограмма 5 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области».

Основными исполнителями и соисполнителями Программы являются:
- Отдел организационно – кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

- МАУ ФОК «Рубин р.п. Ардатов»

- Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

- Отдел ЗАГС Ардатовского района Нижегородской области

- ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Ардатовского муниципального округа»

- Ардатовская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Целью программы является - дополнительная социальная поддержка, повышение социального благополучия, уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:
- обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

- укрепление социального института ардатовской семьи посредством обеспечения условий для общественного признания социально успешных семей и родителей, повышения статуса ардатовской семьи, формирования в обществе позитивного имиджа семьи с детьми;

- создание благоприятных условий, способствующих развитию потенциала некоммерческих организаций в достижении приоритетных задач в социальной сфере;

-социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

-социальная поддержка льготных категорий граждан и граждан, имеющих особые заслуги перед государством, Нижегородской областью и Ардатовским муниципальным округом Нижегородской области, а также иных категорий граждан.

В 2025 году на мероприятия программы «Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» было запланировано — 449000 рублей, фактические расходы составили – 299000 рублей. Исполнение составило – 66,59%

Мероприятия, запланированные к реализации в рамках программы, в целом выполнены успешно.

1. В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ардатовском муниципальном округе» на мероприятие «Оказание материальная помощь граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» было запланировано 200000 рублей. Однако за отчетный период было израсходовано лишь 65000 рублей, что составляет 32,5% от предусмотренной суммы. Такое низкое исполнение бюджета связано с небольшим количеством обращений от граждан, нуждающихся в материальной помощи.
2. Дополнительной мерой социальной поддержки семьям участников специальной военной операции в 2025 году было оказание помощи на приобретение и доставку твердого топлива, где также было запланировано 135000 рублей, израсходовано 120000 рублей, исполнение составило 88,89%. Такое исполнение зависело также от количества обратившихся граждан.

3. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» на реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2025 году запланировано 74000 рублей, фактически израсходовано 36999,37 рублей, исполнение составило 50%. Данное исполнение связано с условиями различных ограничений, связанных со здоровьем людей пожилого возраста. Не все запланированные мероприятия были проведены.

4. В рамках подпрограммы «Укрепление института семьи в Ардатовском муниципальном округе» проводились различные мероприятия на которые было запланировано 75872,70 рублей, фактически было потрачено 59000 рублей, что составило 77,76%. Неисполнение плана по расходам связано с отсутствием заявок от отдела ЗАГС на покупку памятных подарков.
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