Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023										№ 201

Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с постановлением администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области № 709 от 16.12.2022 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области", администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План  реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - план).

2. Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" в соответствии с утвержденным планом.

3. Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области №775 от 30.12.2022 "Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов отменить.

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 18 января 2023 года.

5. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления и размещение на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области А.И.Гришанина.

Глава местного самоуправления				Г.В. Жданкин

Утвержден постановлением администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от 01.03.2023 № 201

План реализации муниципальной программы

"Развитие молодежной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"

на 2023 год и плановый период 2023 - 2025 годов

| Наименование подпрограмма, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Источники финансирования | Финансирование на 2023-2025годы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  |  | начато | окончено |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" | - Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области -Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородский центр занятости населения» (Выксунский межмуниципальный филиал) -МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 |  | Всего | 145,0 | 165,0 | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 145,0 | 165,0 | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. Подпрограмма "Молодёжь Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" | - Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 |  | Всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи | -Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 |  | Всего | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 Проведение соревнований среди молодых семей с детьми "Ползунковые бега" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие творческих качеств, среди семей Ардатовского муниципального округа | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 Реализация проекта "Школа социальных технологий" | Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка социально значимых молодежных инициатив | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 Реализация познавательной программы "Шаг навстречу" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Выявление талантливой молодежи Ардатовского муниципального округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. Реализация арт-проекта "С тебя начинается Россия" | ## Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие духовных качеств, среди молодежи Ардатовского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 1.1.5 . Проведение игры КВН | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Содействие в решении вопросов профессионального развития и занятости, повышения престижа рабочих профессий | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. Проведение цикла мероприятий, посвящённого Всероссийскому Дню молодёжи | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие молодёжного волонтёрства, поддержка социально значимых инициатив | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7.Фестиваль сельской молодёжи "Достояние района" | ## Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Формирование духовности и патриотизма среди населения Ардатовского округа | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. Конкурс профессионального мастерства старших вожатых и педагогов- организаторов "От сердца к сердцу" | ## Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Выявление и поддержка талантливой молодежи | Всего. Бюджет округа. ФБ. ОБ. Прочие источники. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9. Организация форума "Православная Россия" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Формирование духовности и патриотизма среди населения Ардатовского округа | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10.Организация социально- психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ## Отдел культуры, спорта и молодёжи администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Содействие в решении вопросов профессионального развития и занятости населения Ардатовского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.11. Проведение социологического исследования в молодёжной среде | ## Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Выявление творческой молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи | - Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; - ГКУ"Центр занятости населения Ардатовского района" Нижегородской области | 2023 | 2025 |  | Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1. Молодёжная патриотическая акция "Георгиевская ленточка" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Формирование духовности и патриотизма среди населения Ардатовского округа | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2.Реализация областного проекта "Дворовая практика" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Поддержка социально значимых инициатив | Всего | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. Содействие в соответствии с законодательством в организации занятости безработной молодежи: - выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые -молодежи, испытывающей трудности в поиске работы | Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородский центр занятости населения» (Выксунский межмуниципальный филиал) | 2023 | 2025 | Содействие в поиске подходящей работы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. Выпуск печатной продукции для молодежи и специалистов, работающих с молодежью, в том числе распространение лучшего опыта работы (буклеты методические пособия и др.) | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Изготовление буклетов, флайеров, вымпелов | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | -Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" Ардатовского муниципального района Нижегородской области; - ГКУ "Центр занятости населения Ардатовского района" Нижегородской области | 2023 | 2025 | Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания в Ардатовском муниципальном округе | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан | -Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" Ардатовского муниципального округа Нижегородской области - ГКУ "Центр занятости населения Ардатовского округа" Нижегородской области | 2023 | 2025 |  | Всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1Смотр-конкурс военно-патриотических объединений | Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка системы гражданско-патриотического воспитания | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. Проведение муниципального этапа областных соревнований "Нижегородская школа безопасности – Зарница" | Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка социально значимых молодежных инициатив | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3 Конкурс социальных проектов | Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Развитие личных, духовных качеств | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4.Смотр - конкурс на лучшего воспитанника военно-патриотического объединения и юнармейского отряда | Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Участие молодого поколения в жизни общества | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5. Торжественные мероприятия, посвящённые государственным праздникам, памятным датам, проводимых у мемориальных комплексов | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие патриотических и духовных качеств, среди молодежи Ардатовского округа | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.6. Организация и проведение мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, истории Отечества | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Чествование погибших ветеранов в Великой Отечественной войны | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.7. Реализация мега-проекта "Моё Отечество" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие патриотических и духовных качеств, среди молодежи Ардатовского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.8 Акция "Свеча памяти" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Поддержка в честь памяти погибших воинов | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.9. Организация форума "Православная Россия" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие патриотических качеств, среди молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.10 Поддержка военно-патриотических объединений | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Развитие патриотических качеств, среди молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.11.Цикл мероприятий, посвященных истории Ардатовского края | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие патриотических качеств, среди молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.12 Проведение районных семинаров, конференций, круглых столов, дискуссионных площадок в сфере патриотического воспитания | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие патриотических качеств, среди молодежи Ардатовского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.13 Реализация районного этапа Всероссийской акции "Мы – граждане России" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Развитие патриотических качеств, среди молодежи Ардатовского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.14 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по оказанию услуг ветеранам ВОВ | Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородский центр занятости населения» (Выксунский межмуниципальный филиал) | 2023 | 2025 | Развитие патриотических качеств, среди молодежи Ардатовского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.15 Конкурс фотографического искусства "Ардатов мой, твой образ милый…" | МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" Ардатовского муниципального района Нижегородской области | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.16 Цикл мероприятий, посвящённый Дню гражданской обороны | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.17 Организация и проведение мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, истории Отечества: -Встречи с ветеранами войны, тружениками тыла; -весенний легкоатлетический пробег; - организация шествия со свечами; - проведение акции "Мы помним о войне"; - организация вечеров памяти | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.18. Конкурс поэтического мастерства "У каждого из нас в душе Ардатов свой" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.19 Шефство над памятниками и обелисками, могилами советских воинов, павших на полях сражений, памятниками, могилами сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.20 Реализация мега-проекта "Я люблю тебя, Россия" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.21 Проведение цикла мероприятий, посвящённых Дню народного единства | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.22 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Ардатовского округа | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.23 Цикл мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.24 Цикл мероприятий, посвящённых Дню воина - интернационалиста | Отдел культур, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.25 Проведение цикла мероприятий, посвящённых Дню России | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.26 Всероссийская акция "Ночь искусств", в рамках празднования Дня народного единства | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Информационно- методическое обеспечение патриотического воспитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.27 Размещение информации информационных материалов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в СМИ | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Информационно- методическое обеспечение патриотического воспитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.28 Проведение патриотической квест-игры "Ночь коротка" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Совершенствование системы подготовки граждан к военной службе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.29. Социально-патриотическая акция "День призывника" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Совершенствование системы подготовки граждан к военной службе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.30 Дискуссионная площадка "Героями становятся" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Совершенствование системы подготовки граждан к военной службе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.31 Проведение киноакции "Вера, Надежда, Любовь в российских семьях" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.32 Организация цикла рождественских мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.33 .Поддержка общественного объединения ВВПОД "Юнармия" | Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Информационно- методическое обеспечение патриотического воспитания | Всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Организация для молодёжи комплекса мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни. | -Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; -Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. Проведение военно-спортивных и военно-прикладных соревнований (ориентирование на местности, стрельба из пневматической винтовки, военно-спортивное многоборье, бег по пересеченной местности) | Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: - районные соревнования по лыжным гонкам; - легкоатлетическая эстафета "Кросс нации"; - лично-командный турнир по быстрым шахматам "Мы выбираем спорт" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; | 2023 | 2025 | Организация и поддержание систематической пропаганды патриотических ценностей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Подпрограмма "Поддержка молодежной добровольческой деятельности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Всего | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности |  |  |  |  | Всего | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. Конкурс добровольческих (волонтерских) инициатив среди молодежи | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Всего | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 25,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2. Организация обучения добровольцев на онлайн-платформе "Добро.ру" | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. Развитие компетенций добровольцев через участие в районных, межрайонных, областных, региональных мероприятиях и проектах | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4. Вовлечение добровольцев в участие международной премии "#МЫВМЕСТЕ" и содействие проектной деятельности. | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по поддержке различных направлений добровольческой деятельности |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1 Внедрение лучших добровольческих (волонтерских) практик в различные направления социальной сферы. | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.2 Организация и проведение добровольческих (волонтерских) акций: - по благоустройству территорий; - организации адресной помощи ветеранам и других социально незащищенных слоев населения, людьми, попавшими в ТЖС; - по благоустройству памятных мест и воинских захоронений; - по формированию разумного образа жизни и стиля поведения и др. | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3. Организация поощрения добровольцев, в том числе в части предоставления образовательных услуг, вручения наград и знаков отличия | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2025 | Поддержка молодежной добровольческой деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 145,0 | 165,0 | 165,0 |  |