| Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | 12 сентября 2025 года |  | № | 322 -р |

Об утверждении плана мероприятий по разработке проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В целях разработки проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (субъектам бюджетного планирования) обеспечить разработку и предоставление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области разрешить управлению финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской (далее управление финансов) области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

4.1. официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Наша жизнь»;

4.2. обнародование настоящего распоряжения путем размещения на информационных стендах, расположенных:

а) в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, муниципального округа Ардатовский, р. п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

б) в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, муниципального округа Ардатовский, р. п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

в) в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

4.3. размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации   Ардатовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной чети «Интернет» по адресу: https://ardatov.nobl.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области М.В. Чусову.

Глава местного самоуправления                                                         Г. В. Жданкин

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 12 сентября 2025 года № 322-р |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в разрезе доходных источников на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов, с приложением расчетов по прогнозу | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | июль 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 2. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2026 год и на плановый период 2027 - 2028 годов, с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | июль 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 3. | Информация по прогнозу социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период для формирования бюджетного прогноза Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1 августа 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 4. | Согласование прогнозной оценки администрируемых доходов на 2026-2028 годы с указанием основных параметров расчета | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 19 августа 2025 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 5. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования "модельных бюджетов" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | июнь-сентябрь 2025 года |  |
| 6. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе категорий работников муниципальных учреждений | Субъекты бюджетного планирования | 01 сентября 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 7. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии(Гкал) для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 26 сентября 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 8. | Предварительный перечень объектов капитального строительства на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Управление строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 1 октября 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 9. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 01 октября 2025 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 10. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 1 октября 2025 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Реестр утвержденных муниципальных программ и проектов муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 15 октября 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 12. | Проект постановления администрации Ардатовского муниципального округа «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028годов" | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 16 октября 2025 года | Администрация Ардатовского муниципального округа |
| 13. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 21 октября 2025 года | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с Министерством финансов Нижегородской области |
| 14. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2026-2028 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 27 октября 2025 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 15 | Бюджетные заявки и обоснование бюджетных ассигнований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 5 ноября 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 16 | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 5 ноября 2025 года |  |
| 17 | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ардатовского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (по форме, разработанной управлением финансов) | Субъекты бюджетного планирования | до 5 ноября 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 18. | Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, финансируемых в 2026-2028 годах | Муниципальные заказчики- координаторы муниципальных программ | до 5 ноября 2025 года | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 19. | Формирование проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 10 ноября 2025 года |  |
| 20. | Проект постановления администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «О внесении изменений в бюджетный прогноз Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период» | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | до 10 ноября 2025 года | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 21. | Проект решения Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 13 ноября 2025 года | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 22. | Прогноз социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа на среднесрочный 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов | Администрация Ардатовского муниципального округа | до15 ноября 2025 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 23. | Проект Решения Совета Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов" | Администрация Ардатовского муниципального округа | до15 ноября 2025 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 24. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Ардатовского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Администрация Ардатовского муниципального округа | до15 ноября 2025 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 25. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Ардатовском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Администрация Ардатовского муниципального округа | до 15 ноября 2025 года | Совет Депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 26. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | В течении 15 дней после принятия решения о бюджете | Управление финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |

______________________