	[image: image1.jpg]




	Администрация

Ардатовского муниципального округа 

Нижегородской области

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	
	30.03.2026
	
	№
	381


О внесении изменений в постановление администрации 

Ардатовского муниципального округа 

Нижегородской области от 01 марта 2023 года № 198
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 01 марта 2023 года № 198 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"" (далее-Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение 

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа
Нижегородской области

                                                                                                                                   от 30.03.2026  № 381 

1. Паспорт муниципальной программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками

и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 
Гришанин А.И.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 

	Соисполнители муниципальной программы
	· Антинаркотическая комиссия Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

· Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

· Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

· ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница"; 

· Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский";

· Арзамасский межмуниципальный филиал (дислокация р.п. Ардатов) ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция" ГУФСИН России по Нижегородской области.



	Период реализации муниципальной программы
	2025-2028 год

	Цели муниципальной программы
	Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.



	Подпрограммы муниципальной программы
	отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 


	562,0 тыс.рублей, в том числе:

2025 год –140,5
2026 год - 140,5
2027 год - 140,5
2028 год - 140,5


	Целевые индикаторы муниципальной программы 

· 
	· Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, к общему количеству зарегистрированных преступлений;

· Удельный вес несовершеннолетних,  получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах ПДН ОП (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский";

· Доля граждан Ардатовского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа;

-  Доля своевременно выявленных и поставленных на учёт потребителей НС и ПВ от общего количества поставленных на учёт потребителей НС и ПВ

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Нижегородской области 


	Государственная программа Нижегородской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области"


2. Текст программы

2.1.  Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" разработана в соответствии Указом Губернатора Нижегородской области от 23.12.2020 №215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области.

При разработке учтены положения Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной  Указом Президента РФ от 23.11.2020 №733, государственной программой "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22 мая 2015 года №320.

Программа разработана исходя из складывающейся в Нижегородской области и в частности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области наркоситуации, а также с учетом государственной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области" и других муниципальных программ, в которых имеются антинаркотические мероприятия.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы по реализации Стратегии в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков на период до 2028 года.

Как показывают данные социологических исследований и мониторинга наркоситуации по Нижегородской области по итогам 2025 года зарегистрировано 7157 лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, сотрудниками правоохранительных органов выявлено 3994 наркопреступлений, из них 3428 относятся к категории тяжких и особо тяжких. На территории Нижегородской области зарегистрировано 7 157 лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков 

Программы, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков, разрабатываются и реализуются на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области при координирующей роли антинаркотической комиссии Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области. За годы их действия сформировалось единое понимание целей и задач антинаркотической профилактической работы, а также достойная база для осуществления такой деятельности.

Среди наиболее значимых мероприятий, выполненных в рамках ранее действующих программ, в том числе муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" можно назвать: велопробег "Будущее стартует здесь!", лыжный пробег "За мной будущее", соревнования среди молодых семей "Семейный старт!", Всероссийская акция "Спорт- альтернатива пагубным привычкам", проведение комплексных оперативно-профилактических операций "Мак", "Чистое поколение", "Дети России", "Подросток".

Таким образом, данная программа оказывает положительное влияние на улучшение криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от вовлечения трудоспособного населения в потребление наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на разумный образ жизни.

Эффективным механизмом решения проблем распространения наркотиков, противодействием их незаконному обороту является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотических средств и психоактивных веществ, их согласование с реальными возможностями районного бюджета.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

- снижение спроса на наркотики;

- снижение предложения наркотиков.

В связи с этим разработана настоящая Программа.

В Программу включены мероприятия предыдущей программы, имеющие долгосрочный характер, учтены ресурсные ограничения.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Основная цель программы: профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.


Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
2. Обеспечение надёжного  контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;

3. Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы 2025-2028 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
	№
	Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора 


	Ед.

измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Цель. Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.

	1.1.1
	Задача. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	
	Целевой индикатор.

Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, к общему количеству зарегистрированных преступлений
	%
	68,5
	68,5
	68,8
	68,8

	1.1.2
	Задача.  Обеспечение надёжного  контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров

	
	Целевой индикатор.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 
	%
	38
	38
	38
	38,5

	1.1.3
	Задача.  Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики

	
	Целевой индикатор. 

Удельный вес несовершеннолетних,  получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах ПДН ОП (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД
	%
	74
	74
	74
	74,5

	
	Непосредственный результат. 

Численность несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления
	чел.
	3436
	3600
	3600
	3600

	
	Целевой индикатор. 

Доля своевременно выявленных и поставленных на учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ от общего количества поставленных на учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ
	%
	79
	79
	79
	79,5

	
	Непосредственный результат. 

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями
	Показатель
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1


Таблица 2. Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы
	N п/п
	Наименование показателя целевого индикатора
	Единица измерения
	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	
	формула расчета
	буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных
	периодичность сбора и срок представления исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Целевой индикатор.

Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, к общему количеству зарегистрированных преступлений
	%

	-
	Дрп= Псно / Окп*100%
	где 

Дрп -  доля раскрытых преступлений;
Псно- преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств;

Окп- общее количество зарегистрированных преступлений
	Государственная статистика органов МВД
	На основании предоставленных сведений из органов МВД
	- ежеквартальный сбор сведений

	2
	Целевой индикатор.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения

	%


	-
	ДГ= Зфк/ Очн* 100%
	где 
ДГ- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Зфк- граждане, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Очн- общая численности населения
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	На основании ежегодного федерального статистического отчета по форме 1-ФК
	Годовая отчетность за отчетный период

	3
	Целевой индикатор.

Удельный вес несовершеннолетних,  получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах ПДН ОП (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД
	%


	-
	Унпу= Нпуо/ Нспу* 100%
	где 

Унпу- Доля несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления;

Нпуо- несовершеннолетние, получившие услугу отдыха и оздоровления;
Нспу- несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах различного уровня
	Государственная статистика
	Периодическая отчетность
	Годовая отчетность за отчетный период

	4
	Целевой индикатор. 

Доля своевременно выявленных и поставленных на учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ от общего количества поставленных на учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ
	%


	-
	Дсв = Ппу/ Опну *100%
	где
Дсв -доля своевременно выявленных и поставленных на учет потребителей наркотических средств;
Ппу- потребители поставленные на учет ;

Опну- общее количество поставленных на учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ
	Государственная статистика, сведения Ардатовской ЦРБ.
	Периодическая отчетность 
	Годовая за отчетный период


2.5. Меры правового регулирования.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

Для реализации Подпрограммы разработка нормативных правовых актов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области не требуется.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 


	Ответственный исполнитель, соисполнитель 


	Расходы, тыс.руб. 



	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»
(всего) в том числе: 


	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
	140,5
	140,5
	140,5
	140,5
	562,0

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.: 
	
	140,5
	140,5
	140,5
	140,5
	562,0

	
	федеральный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	
	140,5
	140,5
	140,5
	140,5
	562,0

	
	прочие источники 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные источники 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Основное мероприятие. Профилактика немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики

	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
	140,5
	140,5
	140,5
	140,5
	562,0

	1.2.
	Основное мероприятие. 

Пересечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский", Линейный отдел полиции Муром Владимирского ЛО МВД России на транспорте
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Основное мероприятие. 

Осуществление контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.

Информационная антинаркотическая политика в средствах массовой информаци
	ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница", Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский" Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области,КДН и ЗП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Основное мероприятие.

Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. совершенствование системы мероприятий, направленных на реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.


	ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница", Антинаркотическая комиссия Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Основное мероприятие. 

Совершенствование антинаркотической деятельности
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, 

Антинаркотическая комиссияАрдатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Социально-экономические риски – замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в частности, рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
3. План реализации муниципальной программы
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

" Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками

и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области " на 2026 год

(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия  (краткое описание)


	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства муниципального округа
	Средства областного бюджета
	Средства федерального бюджета
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего по муниципальной программе " Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками

и их незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области "

	
	140,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Подпрограмма  - отсутствует

	
	
	
	
	

	Задача. - Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- Обеспечение надёжного  контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;
- Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики.


	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие.  Профилактика немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	140,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1
	 Проведение конкурса волонтерских формирований по пропаганде здорового образа жизни "ТВОЙ ход!"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Проведение форума среди молодёжи "Здоровая альтернатива"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	 Организация и проведение

мероприятий, посвященных

Международному дню борьбы с наркоманией            
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Организация мероприятий

по первичной профилактике потребления психоактивных веществ  для детей, находящихся  в социально-опасном положении    
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5.
	Организация киноклуба "Здоровое поколение"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.6
	 Спортивная акция "Спорт – альтернатива пагубным привычкам"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.7.
	Реализация мега-проекта "Ценишь жизнь? Будь среди нас!"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.8
	Организация и проведение

тематических,  культурно-спортивных мероприятий с участием  спецконтингента силовых структур   
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.9
	Массовый забег "Направление – "Здоровье"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.10
	Велопробег "Будущее стартует здесь"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. 1.11
	 Лыжный пробег "За мной будущее"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	25,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.12
	 Разработка и издание наглядных материалов по профилактике наркомании среди учреждений системы профилактики
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.13.
	Проведение районных спортивных соревнований среди молодых семей "Семейный старт"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие. Пересечение незаконного распространения наркотикови их прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их  прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Организация и  проведение на             территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской     области

комплексных  оперативно- профилактических операций 


	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский", Линейный отдел полиции Муром Владимирского ЛО МВД России на транспорте
	01.01.2026
	31.12.2026
	Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их  прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Организация и  проведение рейдов      в      местах компактного проживания  и работы лиц,  прибывших  в Ардатовский муниципальный округ  из наркоопасных регионов,  с целью     выявления     и отработки      мигрантов, представляющих           оперативный интерес      
	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский
	01.01.2026
	31.12.2026
	Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их  прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Проведение       рейдовых мероприятий по  выявлению лиц,       осуществляющих управление  транспортными средствами  в   состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих     административные         правонарушения, связанные с  незаконным оборотом наркотиков,  в   общественных местах                   
	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский
	01.01.2026
	31.12.2026
	Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их  прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4
	Проведение межведомственных         

оперативно-розыскных мероприятий            по своевременному перекрытию каналов    поставки    на территорию исправительных учреждений области

наркотических  средств  и психотропных веществ  
	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский
	01.01.2026
	31.12.2026
	Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их  прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.5
	Поэтапная организация и проведение Общероссийских и региональных профилактических антинаркотических акций
	Антинаркотическая комиссия Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский
	01.01.2026
	31.12.2026
	Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их  прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.6  
	Проведение   рейдов    по местам       концентрации несовершеннолетних      с целью      предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических  средств  и   психотропных  веществ                  
	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их  прекурсоров на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.7
	Осуществление контроля за деятельностью  юридических лиц  и  индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих легальный оборот прекурсоров  наркотических средств  ипсихотропных веществ                      
	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский
	01.01.2026
	31.12.2026
	Обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.8
	 Проведение мероприятий по выявлению,     пресечению административных     правонарушений  в   сфере контроля   за   легальным оборотом  наркотических средств,  психотропных веществ  и   их прекурсоров,      предусмотренных ст. 6.16, 19.5 КоАП РФ           


	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский
	01.01.2026
	31.12.2026
	Обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.9
	Осуществление        мероприятий  по   допуску лиц к работе с наркотическими средствами,  психоактивными веществами  и их прекурсорами
	Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский
	01.01.2026
	31.12.2026
	Обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие.

Осуществление контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Киноакция "Траектория здоровья"


	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Проведение  конкурса проектов среди учреждений системы профилактики по формированию разумного образа жизни 

"Создавай будущее"
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	14,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3
	Проведение    обучающего форума    по    подготовке волонтеров      "Здоровое поколение"               
	От дел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатоаского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.4.
	Организация проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
	Управление образования Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Основное мероприятие.

Информационная антинаркотическая политика в средствах массовой информации
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1
	Проведение    в    рамках Всемирного дня борьбы  со СПИДом    разъяснительной работы                  с несовершеннолетними     о вреде      немедицинского потребления наркотических средств  и   психотропных веществ       и        об ответственности за участие   в    незаконном обороте наркотиков
	ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница", Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Организация и  проведение профилактических бесед  о недопущении  употребления наркотиков:   в   учебных заведениях,             с несовершеннолетними      группы           "риска", родителями или лицами  их заменяющими              
	Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области,КДН и ЗП при администрации Ардатовского  муниципального района Нижегородской области,  Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Организация и  проведение профилактических бесед  о недопущении  употребления наркотиков:   в   учебных заведениях,             с несовершеннолетними      группы           "риска", родителями или лицами  их заменяющими              
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3
	Семейный форум "Под защитой семьи" 
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие муниципальной профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4
	Обеспечение подробного освещения антинаркотических мероприятий в районной газете "Наша жизнь"
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.5
	Размещение информации о мероприятиях, анонсов, итогов антинаркотической работы, планов, отчётов на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа

1.4.6 Конкурс социальной рекламы «Жизнь в Цвете
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.7
	Проведение муниципального этапа областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь»
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Основное мероприятие.

Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. совершенствование системы мероприятий, направленных на реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.


	ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница", Антинаркотическая комиссия Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Повышение эффективности  оказания  наркологической  помощи

населению
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1
	Проведение     обучающих семинаров  с   субъектами системы  профилактики  по вопросам     профилактики наркомании и связанных  с ней правонарушений       
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	 Развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2
	Организация и  проведение тематических   семинаров, тренингов по профилактике наркомании              в образовательных         организациях       района                  
	Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.3
	Организация и  проведение семинаров-практикумов для педагогических работников и работников учреждений культуры по вопросам  профилактики асоциального поведения и  всех форм зависимостей
	Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.05.2026
	31.05.2026
	Развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.4
	Организация и  проведение тренингов  среди   "групп риска", совершенствование индивидуальной  работы  с лицами,    склонными    к

употреблению наркотиков  
	Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.05.2026
	31.05.2026
	Повышение эффективности оказания наркологической помощи наснлению
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.5
	Обеспечение    разработки комплекса    мероприятий, направленных           на формирование    у    лиц, допускающих немедицинское

потребление   наркотиков, мотивации   к    лечению, медицинской и социально- трудовой  реабилитации  и

ресоциализации
	ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница", Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Повышение эффективности оказания наркологической помощи наснлению
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.6
	Проведение   комплексной

работы,  направленной  на социально-медицинскую    реабилитацию         лиц, страдающих наркотической

зависимостью             
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.12.2026
	Повышение эффективности оказания наркологической помощи наснлению
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Основное мероприятие.

Совершенствование антинаркотической деятельности
	Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; Антинаркотическая комиссияАрдатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.03.2026
	31.03.2026
	Совершенствование организационного, нормативно- правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.1
	Организация методического

обеспечения деятельности органов    исполнительной власти и органов местного самоуправления         по

организации       системы

профилактики наркомании и правонарушений, связанных с   незаконным   оборотом наркотиков,   лечения   и реабилитации         лиц,

незаконно    потребляющих наркотики
	Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России "Кулебакский"
	
	
	Совершенствование организационного, нормативно- правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.2.
	Организация    проведения

мониторинга наркоситуации на             территории округа    
	Антинаркотическая комиссия Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.03.2026
	31.03.2026
	Совершенствование организационного, нормативно- правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.3.
	Проведение социологического исследования, направленного на анализ факторов, оказывающих влияние на уровень распространения незаконного потребления наркотиков
	Антинаркотическая комиссия Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
	01.03.2026
	31.03.2026
	Совершенствование организационного, нормативно- правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


        2. Постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 10 апреля 2025 года № 542 " О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 01 марта 2023 года № 198" отменить.
         3.Отделу организационно-кадровой работы администрации           Ардатовского муниципального округа Нижегородской области   обеспечить:

         3.1.  обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального     округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система" Ардатовского                       муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская        область, Ардатовский муниципальный округ, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами             администрации Ардатовского муниципального округа.

3.2.размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Ардатовского муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://ardatov.nobl.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области А.И.Гришанина.

Заместитель главы администрации                                                     А.И. Гришанин
