ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»  за 2025г.

- Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ К ОТЧЕТУ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Таблица 1

Информация

о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»  за 2025г.

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/ исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа. «Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области». |  | Всего | 8828,3 | 8826,9 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 8828,3 | 8826,9 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа | 6688,6 | 6688,6 |  |
|  |  | Соисполнитель 1 АНО Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «Центр поддержки предпринимательства | 2 138,3 | 2 138,3 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 8 166,6 | 8 166,6 |  |
|  |  | средства местного бюджета | 8 166,6 | 8 166,6 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа | 6 028,3 | 6 028,3 |  |
|  |  | Соисполнитель 1 АНО Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «Центр поддержки предпринимательства» | 2 138,3 | 2 138,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Всего | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | средства местного бюджета | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение (возмещение части затрат) субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Проведение окружного конкурса «Предприниматель года». | Всего | 8,3 | 8,3 |  |
|  |  | средства местного бюджета | 8,3 | 8,3 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение деятельности АНО Ардатовского муниципального округа «Центр поддержки предпринимательства». | Всего | 2 138,3 | 2 138,3 |  |
|  |  | средства местного бюджета | 2 138,3 | 2 138,3 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Финансовое обеспечение оплаты части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг по организации транспортного обслуживания населения. | Всего | 5 980,0 | 5 980,0 |  |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 5 980,0 | 5 980,0 |  |
|  |  | соисполнитель 1. АНО Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «Центр поддержки предпринимательства» | 5 980,0 | 5 980,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 661,7 | 660,2 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 661,7 | 660,2 | X |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Формирование и ведение торгового Реестра Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Ответственный исполнитель отдел администрации Ардатовского муниципального округа | 661,7 | 660,2 |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли. | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Участие в реализации мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей «Покупайте нижегородское». | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Участие в развитии и расширении ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами,садоводами-огородниками. | Всего | 661,7 | 660,2 |  |
|  |  | средства местного бюджета | 661,7 | 660,2 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие современных форм торговли в удаленных пунктах Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 1. Организация подвоза продуктов питания в труднодоступные населенные пункты, расположенные на территории Ардатовского муниципального округа | Всего | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.2 | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости, в целях достижения результата по количеству приобретенных автомагазинов (автолавок) субъектами малого и среднего предпринимательства. | Всего | 0,00 | 0,00 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» за 2025г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие предпринимательства Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения. Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение совещаний с субъектами МСП | Количество | 5 | 5 | - |
| 1.2 | Финансовое обеспечение (возмещение части затрат) субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Имуществен ная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | - | - | На территории округа действует 442 предпринимательские структуры, в.ч. 369 ИП.Объем отгруженных товаров малых предприятий увеличился по сравнению с предыдущим годом на 106,6% и составил 212,6 млн. руб. | - |
| 1.5 | Проведение окружного конкурса «Предприниматель года». | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведение окружного конкурса «Предприниматель года». | Количество | 1 | 1 | - |
| 1.6 | Финансовое обеспечение деятельности АНО Ардатовского муниципального округа «Центр поддержки предпринимательства». | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление субсидии на осуществление деятельности АНО «ЦПП» | количество | 1 | 1 | - |
| 1.7 | Финансовое обеспечение оплаты части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг по организации транспортного обслуживания населения. | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление субсидии субъекту МСП, связанных с оказанием транспортных услуг населению | количество | 12 | 12 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие торговли в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание условий для развития современных форматов торговли, в том числе в удаленных пунктах Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и ведение торгового Реестра Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Реестр объектов торговли на территории Ардатовского округа за 2025 год | количество | 1 | 1 | - |
| 2.2 | Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли. | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспеченность населения торговыми площадями 815 кв.м./1000 чел | показатель | 0,78 | 0,78 | Снижение обеспеченности торговыми плащадями связано с закрытием магазинов ИП и ПК Ардатовского райпо |
| 2.3 | Участие в реализации мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей «Покупайте нижегородское». | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Участие в сельскохозяйственных ярмарках | показатель | Участие в ярмарке «Покупайте нижегородское» | Участие в ярмарке «Покупайте нижегородское» | - |
| 2.4 | Участие в развитии и расширении ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами,садоводами-огородниками. | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Участие в ярмарке «Покупайте Нижегородское» | показатель | Участие в сельскохозяйственных ярмарках | Участие в сельскохозяйственных ярмарках | - |
| 2.5 | Развитие современных форм торговли в удаленных пунктах Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление субсидии на развитие современных форм торговли в удаленных пунктах Ардатовского муниципального округа | показатель | Субсидии предоставлены | Субсидии предоставлены | - |
| 2.5.1 | Организация подвоза продуктов питания в труднодоступные населенные пункты, расположенные на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Предоставление субсидии на развитие современных форм торговли в удаленных пунктах Ардатовского муниципального округа | показатель | Субсидии предоставлены | Субсидии предоставлены | - |
| 2.5.2 | Реализация мероприятий по обеспечению удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости, в целях достижения результата по количеству приобретенных автомагазинов (автолавок) субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики администрации Ардатовского округа | 01. 01. 2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - | - |

Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.

Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.

Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.

- Таблица 3

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» за 2025г.

| N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонения значения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2024) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План (2025) | Факт (2025) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, включая торговлю, повышение их роли в социально-экономическом развитии Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ардатовского муниципрального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднемесячная заработная плата в субъектах малого и среднего предпринимательства | руб. | 28774,2 | 30788,4 | 30788,4 |  |
| 1.2 | Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.чел. | 1,91 | 1,99 | 1,99 |  |
| 1.3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми и средними предприятиями | млн.руб. | 3238,0 | 3450,6 | 3450,6 |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 416 | 423 | 442 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие торговли в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание условий для развития современных форматов торговли, в том числе в удаленных пунктах Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий | мл.руб. | 1615,1 | 2215,1 | 2381,0 |  |
| 2.2 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 103,5 | 105,0 | 105,0 |  |
| 2.3 | Среднемесячная заработная плата одного работающего в оптовой и розничной торговле | Руб. | 22837,8 | 27842,3 | 27842,3 |  |
| 2.4 | Обеспечение населения торговыми площадями | кв.м/1000 чел. | 830,0 | 777,0 | 777,0 | Уменьшение обеспеченности торговыми площадями связано с закрытием магазинов субъектов МСП, ПК Ардатовского райпо |

Графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%.

- Таблица №4

- Сведения

- о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» за 2025г.

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации | 25.03.2025 | 444 | Приведение муниципального нормативного акта в сооответствие с действующим законодательством |

- Раздел 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

О РЕАЛИЗАЦИИ  И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

По итогам работы за 2025 год мероприятия программы    "Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области " профинансированы в объеме 99,98 % от запланированной суммы.                                                                                                              Реализованы  все  запланированные мероприятия программы на 2025 год.

Подпрограмма 1  "Развитие предпринимательства Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" 
                        Достигнутые результаты подпрограммы:

1. Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях по итогам 2025 года составила 30 788,40  рублей или 107,0 %  по отношению к  плану 2024 года.

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малых предприятий   за 2025 год выполнен на 106,6 % по отношению к  плану 2024 года и составил 3450,6  млн. руб.

3. В целях  оказания поддержки субъектам  малого и среднего бизнеса, содействию развитию предпринимательства в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области  действует автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства" Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Подпрограмма 2 "Развитие торговли в  Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области".

Достигнуты большинство из запланированных результатов подпрограммы на 2025 год.

1. По итогам 2025 года на территории округа функционируют 206 торговых  объекта, что составляет 97,2% к плану 2024 года.   Сокращение количества торговых точек связано с закрытием магазинов ПК Ардатовского райпо, индивидуальных предпринимателей.

2. Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 чел. в 2025 году составила  777,0 кв.м. на 1 тыс. чел. Или 93,6%  к плану 2024 года. Уменьшение обеспеченности торговыми площадями связано с закрытием магазинов ПК Ардатовское райпо , индивидуальных предпринимателей. 3. Среднемесячная заработная плата одного работающего в розничной торговле составила 27 842,3руб. Или 121,9 % к плану 2024 года.

Консультант отдела экономики                                                                                        Сизова А.И.