Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2023											№ 367

Об утверждении программы Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2023 года» в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 24.05.2021 N 446-р «Об утверждении программы Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года», администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2023 года» в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области.

2. Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 13.10.2021 № 578 "Об утверждении программы Ардатовского муниципального района Нижегородской области "Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2021 года" в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области" отменить.

3. Отделу организационно-кадровой работы обеспечить обнародование и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, начальника управления финансов.

Глава местного самоуправления 							Г.В. Жданкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ардатовского муниципального

округа Нижегородской области

от 04.04.2023 № 367

Программа Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2023 года» в Ардатовском муниципальном округе

Нижегородской области

(далее - Программа)

# 1. Характеристика текущего состояния и проблем

в обеспечении жильем детей-сирот

Обеспечение гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее - дети-сироты) на имущество и жилое помещение является одной из основных целей государственной политики по социальной поддержке детей-сирот.

По состоянию на 1 января 2023 года общее количество детей-сирот в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области составило 58 граждан.

За детьми-сиротами на указанную дату закреплено право пользования и право собственности 21 жилыми помещениями, расположенными на территории муниципальных образований Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области, из которых на праве собственности детям-сиротам принадлежит 18 жилых помещений, по 3 жилым помещениям за детьми-сиротами сохранено право пользования.

В отношении 2 жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами, установлен факт невозможности проживания.

По состоянию на 1 января 2023 года в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области количество детей-сирот, включенных в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - список), составило 58 граждан. Право на обеспечение жилыми помещениями на указанную дату наступило с 14-18лет -20 граждан, с 18-23 лет 36 граждан, из которых возраста старше 23 лет достигли 2 гражданина.

За период 2015 - 2020 годов количество детей-сирот, обеспеченных жильем, составило 2766 граждан, в том числе:

- в 2015 году - 5 граждан;

- в 2016 году - 4 граждан;

- в 2017 году - 11 граждан;

- в 2018 году - 12 граждан;

- в 2019 году - 14 гражданина;

- в 2020 году - 9 граждан;

На данные цели было предусмотрено 50661545,79 рублей (в том числе – 34869116,96 рублей средства областного бюджета - 15792428,83 рублей средства федерального бюджета).

В последние годы наблюдается тенденция роста очередей при фактически растущем объеме финансирования. Темпы жилищного обеспечения не только не позволяют сократить очередь, но даже не перекрывают ее рост.

Средний срок ожидания получения детьми-сиротами жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда составляет в среднем  5-6 лет с момента наступления права на обеспечение такими жилыми помещениями.

Существует необходимость расширения мер поддержки по обеспечению жильем детей-сирот.

Кроме того, Ардатовский муниципальный округ Нижегородской области испытывает трудности в приобретении жилых помещений на первичном и на вторичном рынках жилья в связи с отсутствием жилых помещений, соответствующих заявленным требованиям. Строительство многоквартирных жилых домов не осуществляется на протяжении нескольких последних лет. Имеющиеся на рынке квартиры, расположенные в домах старой постройки.

Для успешной реализации мероприятий по ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2023 года, а также детей-сирот, у которых право на обеспечение жильем возникло после 1 января 2023 года, необходим программный подход, включающий комплекс взаимосвязанных мероприятий для оперативного разрешения вопросов по реализации прав детей-сирот на жилые помещения.

# 2. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Цель Программы - обеспечить ликвидацию накопившейся задолженности по состоянию на 1 января 2023 года по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, а также обеспечение лиц из числа детей-сирот, у которых наступило право на получение жилого помещения после 1 января 2023 года.

Основными задачами Программы являются:

1) создание условий для поэтапного сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области;

2) достижение показателей по ликвидации задолженности по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в Нижегородской области в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области" государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 302 (далее - Госпрограмма).

В рамках решения данных задач в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области будет запланирована дальнейшая работа по формированию оперативного разрешения вопросов по реализации права детей-сирот и наиболее эффективного расходования средств федерального и областного бюджетов.

# 3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период с 2023 года по 2025 год включительно (этапы не выделяются).

# 4. Перечень программных мероприятий

Для достижения поставленной цели Программы необходимо реализовать перечень мероприятий согласно приложению к Программе.

Программа предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных мероприятий, позволяющих формировать оперативные разрешения вопросов по реализации прав детей-сирот на жилые помещения и наиболее эффективного расходования средств федерального и областного бюджетов.

Программа предусматривает ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию накопившейся задолженности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета в рамках Госпрограммы.

# Расчет потребности в средствах бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области с учетом необходимости ликвидации

сложившейся очереди детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями

| N п/п | Наименование показателя, значение | Фактическое значение (по состоянию на конец 2020 года) | План |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность детей-сирот, состоящих в списке (человек) на 1 января 2020 г. | 69 | 60 | 59 | 56 | 58 | 57 |
| 2 | Численность детей-сирот, состоящих в списке, у которых наступило право на получение жилья (человек) на 1 января 2020 г. | 37 | 36 | 38 | 32 | 34 | 33 |
| 3 | Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (человек) | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | Потребность в средствах бюджетов бюджетной системы (тыс. рублей) <*> | 13751,00 | 11259,00 | 11858,1 | 19824,7 | 19824,7 | 19824,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Областной бюджет (тыс. рублей) |  | 10327,34 | 10957,5 | 19824,7 | 19824,7 | 19824,7 |
| 4.2 | Федеральный бюджет (тыс. рублей) |  | 931,66 | 900,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Дополнительная потребность (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 6. Организация исполнения мероприятий Программы

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее - ответственный исполнитель Программы).

Ответственный исполнитель Программы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Для организации межведомственного взаимодействия и осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы создается межведомственная рабочая группа по ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области до 2025 года (далее - межведомственная рабочая группа), которая отвечает за своевременную реализацию мероприятий Программы и готовит предложения и замечания по дальнейшей реализации Программы. Состав и положение о межведомственной рабочей группе утверждается правовым актом администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, курирующим социальную сферу.

Оценка результатов выполнения Программы по истечении каждого года ее реализации проводится на заседаниях межведомственной рабочей группы, а также на уровне заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, курирующего социальную сферу.

Ответственный исполнитель Программы:

1) осуществляет координацию работы по реализации Программы;

2) на основе представленных соисполнителями Программы отчетов о ходе реализации Программы осуществляет мониторинг хода реализации Программы в целом и формирует сводный отчет о выполнении Программы;

3) осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

4) ежегодно уточняет целевые значения показателей Программы, мероприятия Программы и объемы их финансирования.

Соисполнителем Программы является:

Отдел строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Соисполнитель Программы:

1) организуют исполнение мероприятий Программы;

2) осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за реализацию курируемых мероприятий Программы.

Соисполнители Программы представляют ответственному исполнителю Программы информацию о выполнении плановых мероприятий, предусмотренных Программой, ежеквартально - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с 2021 г.

Ответственный исполнитель Программы:

формирует обобщенную информацию о ходе реализации Программы ежеквартально - до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляет ее на рассмотрение межведомственной рабочей группы по реализации Программы;

направляет информацию о реализации Программы и ее результатах с оценкой эффективности главе местного самоуправления Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, ежегодно не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

# 7. Риски реализации Программы

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем, являются:

переезд детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, из одного муниципального образования на территорию другого муниципального образования;

невозможность установления местонахождения детей-сирот, отказ граждан от предоставляемых жилых помещений;

отсутствие на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих нормам законодательства.

Вышеуказанные риски могут привести к неосвоению средств федерального и областного бюджетов.

К мерам регулирования и управления рисками, способам минимизации последствий неблагоприятных явлений и процессов следует отнести:

организацию работы по актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

# Приложение

к Программе Ардатовского муниципального

округа Нижегородской области

«Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся

задолженности по обеспечению жилыми

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, и лиц из их числа, включенных в списки

нуждающихся, на 1 января 2023 года» в Ардатовском

муниципальном округе Нижегородской области

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по реализации программы Ардатовского муниципального округа Нижегородской области «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2023 года» в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области

| N п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат (форма реализации) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание и обеспечение деятельности межведомственных рабочих групп по вопросам обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), жилыми помещениями (на региональном уровне и на уровне муниципальных образований) | март 2023 г. | Принятие правового акта администрации Ардатовский муниципальный округ Нижегородской области | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 2 | Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - Список) | 2023 - 2025 годы | Формирование и ведение списка | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 3 | Актуализация сведений о детях-сиротах, включенных в Список. Принятие мер по их исключению из Списка в случае отсутствия установленных законом оснований предоставления жилых помещений | Постоянно | Актуализация Списка | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 4 | Обеспечение сохранности жилых помещений, нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты в соответствии с законодательством Нижегородской области | 2023 - 2025 годы | Принятие всех необходимых мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на обеспечение сохранности жилых помещений, нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 5 | Контроль за состоянием и использованием жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023 - 2025 годы | Регулярное проведение осмотров жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В случае выявления неудовлетворительного состояния жилых помещений принятие оперативных мер по их устранению | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 6 | Подготовка методических разъяснений по вопросам использования жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023 - 2025 годы | Разработка памяток для детей-сирот по вопросам использования жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 7 | Проведение встреч с детьми-сиротами с целью: - разъяснения им порядка предоставления жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения; - разъяснения прав и обязанностей, в том числе в части ответственности при ненадлежащей эксплуатации жилого помещения, неоплате жилищно-коммунальных услуг, нарушении общественного порядка; - вручения памяток, иных информационных материалов по вопросам использования и эксплуатации имущества, соблюдения санитарно-технических правил, правил проживания в многоквартирном доме, последствий противоправного деяния, памяток (информационных материалов) с указанием контактных номеров организаций и служб, расположенных на территории муниципального образования | 2023 - 2025 годы | Регулярное проведение встреч с детьми-сиротами, на которых разъясняются их права и обязанности, вручаются памятки и методические материалы | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| 8 | Анализ ситуации о наличии предложений на рынке благоустроенного жилья на территории Нижегородской области для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот | 2023 - 2025 годы | Проведение регулярного мониторинга рынка жилья | администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |