Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2024											№ 10

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 03 июля 2023 года №776 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области», постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 15.02.2023 №119 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области", администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы "Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2.Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденным планом.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

4. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

4.1. обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

-в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

4.2. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа по адресу ardatov.nobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, начальника управления финансов.

Глава местного самоуправления						Г.В. Жданкин

Утвержден

постановлением администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области от 10 .01.2024 №10

План реализации муниципальной программы

"Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области " на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Источники финансирования | Финансирование на 2024-2026 годы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | начато | окончено |  |  |  |  |  |
| «Развитие предпринимательства и торговли Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 |  | Всего | 5971,27 | 4371,27 | 5771,27 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 5971,27 | 4371,27 | 5771,27 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 |  | Всего | 5121,27 | 4221,27 | 5621,27 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 5121,27 | 4221,27 | 5621,27 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | -увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства района с 417 в 2023 году до 423 в 2026 году; -увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (оказанных услуг) собственными силами малыми предприятиями района до 1936,6 млн.руб. в 2026 году; -росту оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям к 2026 году до 1748,7 млн. рублей | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 340,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Мероприятия для представителей малого и среднего бизнеса | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 |  | Всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и )или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Содействие развитию предприниматель ской деятельности | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Содействие развитию предприниматель ской деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на основе анализа финансовых, экономических и иных показателей развития малого и среднего предприни- мательства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. Проведение окружного конкурса «Предприниматель года» | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Выявление, поощрение и распространение передового опыта субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее эффективно работающих в свободных экономических условиях | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение деятельности АНО Ардатовского муниципального округа «Центр поддержки предпринимательства» | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Содействие развитию предприниматель ской деятельности | Всего | 1771,270 | 1771,270 | 1771,270 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 1771,270 | 1771,27 | 1771,270 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7. Финансовое обеспечение оплаты части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг по организации транспортного обслуживания населения | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Содействие развитию предприниматель ской деятельности | Всего | 3000,00 | 2400,00 | 3800,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 3000,00 | 2400,00 | 3800,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Развитие торговли в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области" | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 |  | Всего | 850,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 850,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. Формирование и ведение торгового Реестра Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Формирование полной, достоверной и актуальной информации о хозяйствующих субъектах, включенных в торговый реестр Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли. | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. Участие в реализации мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей "Покупайте нижегородское". | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. Участие в развитии и расширении ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами- огородниками. | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Эффективная форма продвижения товаров для товаропроизводителей и населения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Развитие современных форм торговли в удаленных населенных пунктах Ардатовского муниципального округа нижегородской области | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Обеспечение населения труднодоступных населенных пунктов товарами первой необходимости | Всего | 850,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 850,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. Организация подвоза продуктов питания в труднодоступные населенные пункты, расположенные на территории Ардатовского муниципального округа | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2026 | Обеспечение населения труднодоступных населенных пунктов продуктами питания | Всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. Расходы по обеспечению удаленных населенных пунктов, расположенных на территории Ардатовского мсуниципального округа Нижегородской области, товарами первой необходимости | Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  | Обеспечение населения труднодоступных населенных пунктов товарами первой необходимости | Всего | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |