Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023										№ 168

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 16 декабря 2022 года №709 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области», и в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 27 февраля 2023 года № 167, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» (далее-программа) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (далее - план), согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденным планом.

3. Постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 30.12.2022 года № 790 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» отменить.

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения возникшие с 18 января 2023 года.

5. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления и размещение на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Глава местного самоуправления						Г.В. Жданкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от 27.02.2023 № 168

План реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| Наименование подпрограмма, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Источники финансирования | Финансирование на 2023-2025 годы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | начато | окончено |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Ардатовском муниципальном округе» |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Адаптация учреждений с учетом доступности |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма2 «Старшее поколение» |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.2.1Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы | ## Администрация Ардатовского муниципального округа |  | 2023 | 2025 | Празднование Дня Победы. | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Вручение поздравлений пожилым гражданам района с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия | ## Администрация Ардатовского муниципального округа |  | 2023 | 2025 | Вручение подарочных наборов пожилым гражданам района с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия. | Всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (1октября). Декады пожилых людей: -экскурсии, акции, конкурсы, вечера, встречи, спартакиады, - награждение актива ветеранов; - поздравления заслуженных ветеранов на дому, др.; - чествование призеров областных конкурсов. | Администрация Ардатовского муниципального округа |  |  |  | Проведение праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста. | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов (1 декабря), Декады инвалидов: -поездка делегации района на зональные встречи, соревнования -организация чаепития с председателями первичных организаций, активистами общественных организаций района; -награждение актива памятными подарками. | ## Администрация Ардатовского муниципального округа |  |  |  | Проведение праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста. | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. День памяти о погибших ветеранах боевых действий |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. День памяти о погибших ветеранах боевых действий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  | 2023 | 2025 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о погибших ветеранах боевых действий. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Укрепление института семьи в Ардатовском муниципальном округе» |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий посвященных Международному Дню Семьи: - торжественный прием главой местного самоуправления семей, награжденных различными видами наград, организация чаепития; - поздравление семей, отметивших 50-летие и 60-летие совместной жизни, вручение подарочных наборов, организация чаепития; -Проведение мероприятий в рамках новогодних и рождественских праздников для детей из малоимущих и многодетных семей и семей, воспитывающих детей – инвалидов. | Администрация Ардатовского муниципального округа |  | 2023 | ## 2025 | Проведение праздничных мероприятий для семейных пар | Всего | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Проведение праздника День Матери: - торжественный прием главой местного самоуправления многодетных матерей с вручением подарков и проведением чаепития; | Администрация Ардатовского муниципального округа |  | 2023 | ## 2025 | Проведение праздничных мероприятий для семейных пар | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. Проведение праздника «Всероссийский День Семьи, Любви и Верности»: - торжественный прием главой местного самоуправления семей, награжденных Благодарственным письмом «За любовь и верность», организация чаепития; - поздравление семей, отметивших 50-летие совместной жизни, вручение подарочных наборов. | Администрация Ардатовского муниципального округа |  |  |  | Проведение праздничных мероприятий для семейных пар | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.4. Чествование семейных пар при регистрации брака, рождении детей | Администрация Ардатовского муниципального округа |  | 2023 | ## 2025 | Проведение праздничных мероприятий для семейных пар | Всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированной некоммерческой организации» |  |  | 2023 | ## 2025 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  | 2023 | ## 2025 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ардатовском муниципальном округе» |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Ардатовского муниципального округа |  | 2023 | 2025 | Социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. Социальная поддержка льготных категорий граждан и граждан, имеющих особые заслуги перед государством, Нижегородской областью и Ардатовским муниципальным округом, а также иных категорий граждан |  |  | 2023 | 2025 |  | Всего | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.1. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам , имеющим звание «Почетный гражданин Ардатовского муниципального округа» |  |  | 2023 | ## 2025 |  | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.2. Расходы на оформление подписки газет для отдельных категорий граждан |  |  | 2023 | ## 2025 |  | Всего | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. Предоставление иных социальных выплат гражданам Ардатовского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Ардатовского муниципального округа |  | 2023 | 2025 | Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Всего | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Ардатовского муниципального округа | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10,403 | 10,403 | 10,403 |
|  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 571,000 | 571,000 | 571,000 |