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	Администрация
Ардатовского муниципального округа
Нижегородской области

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	
	26.02.2025
	
	№
	286




Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа 
Нижегородской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства Нижегородской области от 04.09.2023 года № 806 (ред. от 08.05.2024) "Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области", а  также  в целях совершенствования программно-целевого планирования  администрация Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
3. Порядок и Методические указания, утверждаемые настоящим постановлением, применяются к правоотношениям, возникающим при утверждении муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, необходимых для формирования  бюджета Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области на 2025 и последующие годы.
         4. Постановление  администрации Ардатовского муниципального  округа Нижегородской области от 03.07.2023 №776 "Об   утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"  отменить.     
         5. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:
         5.1. официальное опубликование настоящего постановления в газете «Наша жизнь»;
         5.2 обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных: 
     а) в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 28;
     б) в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;
     в) в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.
         5.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https:// ardatov.nobl.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.  

 


Глава местного самоуправления                                                                                 Г.В. Жданкин































Приложение 1 к 
постановлению
администрации Ардатовского
 муниципального округа
  Нижегородской области
от 26.02.2025 №286
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[bookmark: Par37]I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее - Порядок).
1.2. Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. 
1.3. Основные понятия, используемые в целях настоящего Порядка:
1) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) – комплекс структурных элементов муниципальной программы, взаимоувязанных по целям, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы. Указывается в паспорте муниципальной программы в справочном порядке;
2) перечень муниципальных программ (далее - Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах, утверждаемый постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
3)  куратор муниципальной программы – заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, обладающий полномочиями, установленными разделом 5 настоящего Порядка;
4) ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющий разработку и реализацию мероприятий муниципальной программы, определенное администрацией Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающее в целом за формирование и реализацию муниципальной программы, в соответствии с утвержденным Перечнем.  
5) соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, муниципальные учреждения, территориальные отделы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм и (или) отдельных основных мероприятий муниципальной 
программы; 
6) участники муниципальной программы - структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, муниципальные учреждения, предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-правовой формы, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы) по согласованию и не являющиеся соисполнителями; 
7) задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;
8) основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, непосредственные результаты мероприятий, целевые индикаторы муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов;
9) основное мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.
10) непосредственный результат - количественный показатель, характеризующий объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках реализуемых мероприятий муниципальной программы  (подпрограммы - при наличии) работ (услуг);
11) целевой индикатор - показатель, сформулированный для цели муниципальной программы и каждой задачи муниципальной программы  (подпрограммы - при наличии), характеризующий степень достижения цели и решение задач муниципальной программы  (подпрограммы - при наличии);
12) план реализации муниципальной программы (далее - план реализации)  - полный перечень мероприятий, входящих в основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы - при наличии), с указанием ответственных за реализацию мероприятий, сроков выполнения, объемов бюджетных ассигнований и средств, привлекаемых из других источников, а также ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий на конец финансового года (приложением к муниципальной программе не является);
13) отчетный год - календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий текущему году;
14) мероприятие второго уровня (далее - мероприятие) - мероприятие, направленное на решение одного из основных мероприятий муниципальной программы.
1.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
1.5. Основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) не могут дублировать основные мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм).
1.6. Муниципальная программа разрабатывается на период реализации  не менее трех лет.
По решению администрации Ардатовского муниципального округа могут устанавливаться иные сроки реализации муниципальных программ.
1.7. Муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
1.8. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области. 
1.9. В муниципальной программе проекты могут быть отражены подпрограммой, основным мероприятием или мероприятием второго уровня исходя из масштаба проекта.


II. Требования к структуре и содержанию
муниципальных программ 

2.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
- соответствия стратегическим целям в сфере социально-экономического развития в рамках полномочий муниципального округа по решению вопросов местного значения;
- соответствия целей и задач муниципальных программ целям и задачам аналогичных государственных программ Нижегородской области, государственных программ Российской Федерации (при наличии).
2.2. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы;
б) текстовую часть муниципальной программы, которая содержит:
- оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;
- описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.
- задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.
- сроки и этапы реализации муниципальной программы;
- индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач муниципальной  программы;
- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной  программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
- информацию по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее – бюджет Ардатовского муниципального округа);
- анализ рисков реализации муниципальной программы;
в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы (при наличии);
г) аналитическое распределение средств подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам муниципальной программы;
д) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;
е) план реализации муниципальной программы.
Подробные указания по разработке каждого элемента программы приведены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее - Методические рекомендации).

III. Этапы разработки  муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.
Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области  по предложениям ответственных исполнителей муниципальных программ исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, в том числе национальных целей, определенных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, на основании положений федеральных законов, а также во исполнение решений Губернатора Нижегородской области и Правительства Нижегородской области.   
Подготовка изменений в перечень муниципальных программ осуществляется отделом экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласуется с управлением финансов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
3.2. Перечень муниципальных программ содержит:
а) наименование муниципальной программы;
б) сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы.
3.3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 25 декабря текущего финансового года.   
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации в текущем финансовом году, подлежат утверждению не позднее 1 октября текущего финансового года.
3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями, ответственными исполнителями муниципальных программ, осуществляет подготовку и согласование правовых актов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка.
В обязательном порядке правовые акты, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, согласуются с управлением финансов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
3.4. Ответственные исполнители муниципальных программ несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации.
3.5. Соисполнители муниципальной программы и ответственные исполнители муниципальных программ рассматривают и согласовывают проект паспорта муниципальной программы в течение 7 рабочих дней со дня поступления на согласование.

IV. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. Изменения в муниципальную программу вносятся в следующих случаях:
а) изменение объемов бюджетных ассигнований и иных источников финансирования;
б) изменение показателей и результатов, определенных в муниципальной программе;
в) иные обстоятельства, требующие внесения изменений в муниципальную программу.
4.2. Подготовка изменений в муниципальную программу и ее структурные элементы может быть инициирована ответственным исполнителем муниципальной программы, а также соисполнителями и исполнителями муниципальной программы (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегородской области, Главы местного самоуправления Ардатовского муниципального округа по результатам мониторинга муниципальных программ.
4.3. Разработку проекта изменений, вносимых в муниципальную программу, проводит ее ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области о бюджете муниципального округа не позднее 1 апреля текущего финансового года.
4.5. В течение года при внесении изменений в сводную бюджетную роспись, объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит приведению в соответствие с решениями Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в течение трех месяцев со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
4.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет: средств  бюджета Ардатовского муниципального округа, средств федерального и областного бюджетов. 
4.7. При уточнении объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы.
4.8. Актуальные версии муниципальных программ размещаются муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы в системе ГАС "Управление" в течение 10 дней со дня принятия постановления об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу).

V. Система управления муниципальной программой

5.1. В целях обеспечения управления реализацией муниципальной программой из числа заместителей главы местного самоуправления Ардатовского муниципального округа Нижегородской области определяется куратор.
5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
а) организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее
согласование с соисполнителями;
б) координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта муниципальной программы;
 в) представляет по запросу отдела экономики администрации Ардатовского муниципального округа и управления финансов администрации Ардатовского муниципального округа сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;
г) координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;
д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
	е) подготавливает годовой отчет	 и представляет 	его в отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа;	
ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
5.3. Соисполнители муниципальной программы:
а) обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с ее участниками в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;
б) обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в муниципальную программу муниципальных, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;
в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
г) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики администрации Ардатовского муниципального округа и управления финансов администрации Ардатовского муниципального округа;
д) предоставляют ответственному исполнителю	информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
 5.4. Участники муниципальной программы:
а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий муниципальных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
б) предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности;
в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
5.5. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы предоставляют по запросу отдела экономики администрации Ардатовского  муниципального округа и управления финансов администрации Ардатовского муниципального округа дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
5.6. Куратор несет ответственность за реализацию муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов.

VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

6.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения приоритетов  и целей социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа.
6.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Ардатовского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ардатовского муниципального округа, включающие в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов системы Российской Федерации и внебюджетные источники.
6.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
6.4.  Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию решением Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

VII. Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ

7.1. Мониторинг реализации (контроль за реализацией) муниципальных программ (далее – мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению  минимизации рисков недостижения плановых параметров.
Целью мониторинга является получение информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга.
7.2. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ .
7.3. Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы.
7.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей, подготавливает и представляет в отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области: 
1) в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводный отчет о  ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал,1 полугодие, 9 месяцев текущего года. 
Сводный отчет о о  ходе реализации муниципальной программы включает в себя информацию о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (таблица 1) в формате Excel по форме, представленной в приложении №1 к настоящему порядку:
в последней графе таблицы 1 приводится описание причин неполного исполнения бюджетных ассигнований (при наличии) за соответствующий отчетный период в разрезе основных мероприятий.
2) в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы.
Годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложении №1 к настоящему Порядку:
а) информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (таблица1);
б) сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (таблица 2);
в) сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы (таблица 3);
г) сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за отчетный год (таблица 4).
Годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы включает в себя подробную пояснительную записку, подготовленную с учетом положений раздела 2 приложения №1 к настоящему Порядку.
При необходимости отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области запрашивает у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга и комплексной оценки эффективности муниципальной программы.
7.5.  Отдел экономики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на основании данных ответственных исполнителей:
а) в срок до 15-го числа 2-го месяца, следующего за отчетным периодом, готовит сводный доклад об итогах реализации муниципальных программ за 1 квартал,1 полугодие, 9 месяцев текущего года.
в) срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в сети «Интернет».




Приложение №1
к Порядку
разработки, реализациии оценки 
эффективности муниципальных программ
Ардатовского муниципального округа
Нижегородской области
ФОРМА ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ К ОТЧЕТУ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

                                Информация
        о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы 
______________________________________ за _________________________ 20__ г.
(наименование муниципальной программы)    (указать отчетный период)

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования/муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель, участник
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
	Причины неисполнения

	
	
	
	Утвержденные бюджетные ассигнования/план
	Кассовые расходы/ исполнено
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы 
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	
	
	X

	
	(1) средства местного бюджета, в том числе:
	
	
	

	
	Ответственный исполнитель 
	
	
	

	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	(2) средства областного бюджета, в том числе:
	
	
	

	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	(3) средства федерального бюджета, в том числе:
	
	
	

	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	(4) прочие источники, в том числе:
	
	
	

	
	участник 1
	
	
	

	
	...
	
	
	

	1.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	
	
	X

	
	
	(1) средства местного бюджета, в том числе:
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	
	(2) средства областного бюджета, в том числе:
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	
	(3) средства федерального бюджета, в том числе:
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	
	(4) прочие источники
	
	
	

	
	
	участник 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	1.1.
	Наименование основного мероприятия
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	
	
	X

	
	
	(1) средства местного бюджета, в том числе:
	
	
	X

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	
	(2) средства областного бюджета, в том числе:
	
	
	X

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	
	(3) средства федерального бюджета, в том числе:
	
	
	X

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	
	(4) прочие источники, в том числе:
	
	
	X

	
	
	участник 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	



Графа 3 - если муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, то в скобках указывается структурное подразделение администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.
Графа 4 - для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно решению Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; для прочих источников - объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.
Графа 6 - в отчете за текущий год для бюджетных средств приводится причина неисполнения (неполного исполнения - менее 95%) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.




Таблица 2
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
______________________________________ за _________________________ 20__ г.
(наименование муниципальной программы)    (указать отчетный период)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР)
	Причины неисполнения

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	Наименование ПНР
	Ед. изм.
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	Задача. Наименование задачи

	1.1.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

	1.1.1.
	Наименование мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

	1.2.1.
	Наименование мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	Задача. Наименование задачи

	2.1.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

	2.1.1.
	Наименование мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.
Таблица 3

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы
_____________________________________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение показателя целевого индикатора
	Обоснование отклонения значения целевого индикатора

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цель. Наименование цели муниципальной программы

	1.
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	Задача. Наименование задачи

	2.
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	

	Задача. Наименование задачи

	3.
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	

	1.2.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	Задача. Наименование задачи

	4.
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	



Графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%.

Таблица №4 
Сведения 
о внесенных изменениях в муниципальную программу
_____________________________________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной программы)

	 N 
п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	 1 
	  2         
	            3            
	   4      
	    5    

	1. 
	НПА 1              
	
	
	

	2. 
	НПА 2              
	
	
	

	
	...                
	
	
	

	
	...                
	
	
	



Раздел 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
О РЕАЛИЗАЦИИ  И ОЦЕНКЕ ФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Основные разделы пояснительной записки:
1) конкретные итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании конкретных итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований (если таковое имеется) за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий;
основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов реализации муниципальной программы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
сведения о достижении плановых значений индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм) с обоснованием отклонений достигнутых целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов (показателей) на предстоящий период;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
2) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.



























































Приложение  2 к 
постановлению
администрации Ардатовского
 муниципального округа
  Нижегородской области
от 26.02.2025    №286
[bookmark: Par504]
Методические рекомендации
по разработке и реализации муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее – Методические указания) устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов.
Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
Основные требования к формированию муниципальной программы:
муниципальные программы должны быть направлены на решение актуальных проблем;
муниципальные программы должны быть обоснованными по потребности в ресурсах и по структуре источников финансирования для достижения целей муниципальной программы, отражать возможности привлечения средств внебюджетных источников, средств областного и федерального бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы;
муниципальные программы должны иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы.
Все разделы муниципальной программы должны быть взаимосвязаны между собой: из проблемных вопросов должны вытекать цели, которые отражаются в основных направлениях развития соответствующей социально-экономической сферы, подкреплены конкретными задачами, которые, в свою очередь, определяют перечень основных программных мероприятий, ориентированных на достижение соответствующих показателей целевых индикаторов.

[bookmark: Par515]Макет муниципальной программы

1. Паспорт  муниципальной программы 
[bookmark: Par519]Паспорт
муниципальной программы Ардатовского муниципального округа
Нижегородской области

	Куратор муниципальной программы
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Период реализации муниципальной программы
	

	Цели муниципальной программы
	

	Подпрограммы муниципальной программы
	

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	

	Целевые индикаторы муниципальной программы
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Нижегородской области
	


1.1. Цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2 Методических рекомендаций.
1.2.Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области указывается в тыс.рублях с точностью до одного знака после запятой. Указывается объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, по годам реализации муниципальной программы. Разбивка по подпрограммам в данном пункте не предусматривается.
1.3. Если муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, то в скобках указывается структурное подразделение администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, выступающего в качестве главного распорядителя средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

[bookmark: Par545]2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния.

В данном разделе представляется развернутая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.
Данный анализ включает характеристику итогов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере за последние 3 - 5 лет на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на момент разработки программы и динамику значений целевых индикаторов за последние 3 - 5 лет.
Необходим анализ состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций.
Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.
Объем текстовой части не должен превышать 10 страниц.
Статистические данные в динамике целесообразно представлять в табличном или графическом формате.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.

Оптимальное количество целей муниципальной программы: 1 - 2.
Цель (цели) муниципальной программы должна соответствовать стратегическим целям развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, полномочиям муниципального округа по решению вопросов местного значения в соответствующей сфере реализации муниципальной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
измеримость (на основе индикаторов можно определить степень достижения цели);
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (формулировка цели должна быть краткой и ясной, не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
релевантность (формулировки цели должны соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).
Для достижения цели (целей) муниципальной программы формулируются задачи.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных основных мероприятий для их решения.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы.

Муниципальная программа разрабатывается на период не менее  3-х  лет. По решению администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области могут устанавливаться иные сроки реализации  муниципальных программ.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной  программы.

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

При постановке цели и определении задач муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого необходимо сформировать систему целевых индикаторов, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы - при наличии).
Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:
объективность (целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации муниципальной программы, не должны использоваться);
достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);
однозначность (наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы).
По каждой цели (задаче) муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) требуется не менее одного целевого индикатора.
В число используемых индикаторов целесообразно включать:
а) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Презадента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; 
б) показатели, аналогичные индикаторам государственных программ Нижегородской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности;
в) показатели, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.
Целевые индикаторы должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам или по методикам, предложенным разработчиком программы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов муниципальной программы приводится по форме согласно таблице 1.
Информация о методике расчета целевых индикаторов приводится по форме согласно таблице 2.
Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 
	N п/п
	Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение показателя целевого индикатора

	
	
	
	N
	N + 1
	N + 2
	N + 3
	N + 4
	N + 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель. Наименование цели муниципальной программы

	
	Задача. Наименование задачи

	
	Целевой индикатор 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	1.1.1.
	Задача. Наименование задачи

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Задача. Наименование задачи

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	1.2.1.
	Задача. Наименование задачи

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Задача. Наименование задачи

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Цель (при наличии в муниципальной программе более одной цели). Наименование цели муниципальной программы

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	2.1.1.
	Задача. Наименование задачи

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Задача. Наименование задачи

	
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	



Графы 4 - 9 - N - очередной финансовый год; N + 1 - первый год планового периода; N + 2 - второй год планового периода и т.д.

Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

	N п/п
	Наименование показателя целевого индикатора
	Единица измерения
	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	
	формула расчета
	буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных
	периодичность сбора и срок представления исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Графа 4 - заполняется при наличии утвержденной методики расчета.
Графа 5 - приводится формула и порядок расчета показателя целевого индикатора при условии, если показатель является расчетным.
Графа 7 - приводится источник исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).
Графа 8 - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.
Графа 9 - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).

2.5. Меры правового регулирования.

Раздел должен содержать основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, необходимые для достижений цели (целей) муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов. Предполагаемые к принятию меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.
Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

	N п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

	1.1.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

	1.1.1.
	Правовой акт
	
	
	

	1.1.2.
	Правовой акт
	
	
	

	...
	...
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

	...
	...
	
	
	



 В случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат Ардатовскому муниципальному округу Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций муниципальная программа должна содержать соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы. Указанные сведения следует получать непосредственно от таких организаций в форме обоснованных данных, содержащихся в том числе в документах финансово-экономического планирования.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

В разделе приводится информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в целом с распределением по подпрограммам (при наличии), основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по ответственному исполнителю муниципальной программы, соисполнителям по форме согласно таблице 4.
Финансовое обеспечение первых трех лет реализации муниципальной программы осуществляется согласно решению Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области о бюджете Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. 
Набор основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы (подпрограммы). На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.
Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы (подпрограммы).
При формировании системы основных мероприятий следует учитывать необходимость последующего их кодирования в целях формирования целевых статей расходов бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области.

Таблица 4

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	
	N
	N + 1
	N…
	N + N

	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа (всего) в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Наименование основного мероприятия (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Наименование основного мероприятия (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетные ассигнования (всего) в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Графа 3 - если муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, то в скобках указывается структурное подразделение администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, выступающий в качестве главного распорядителя бюджетных средств.
Графы 4 -7 - N - очередной финансовый год; N + 1 - первый год планового периода; N + 2 - второй год планового периода и т.д.

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы проводится с целью минимизации их влияния на достижение цели (целей) муниципальной программы и предусматривает:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов риска;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
3.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель  подпрограммы
	

	Соисполнители подпрограммы
	

	Цель подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за весь период реализации 
	

	Целевые индикаторы подпрограммы
	



Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.
Текстовая часть подпрограммы.
Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы:
а) характеристика текущего состояния;
б) цель и задачи подпрограммы;
в) сроки и этапы реализации подпрограммы;
г) целевые индикаторы подпрограммы (информация в данном разделе указывается справочно со ссылкой на таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы ".
Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муниципальной программы.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, оценку влияния целевых индикаторов муниципальной программы на различные сферы экономики округа. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики округа;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад от реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

5. План реализации муниципальной программы 

5.1. В план реализации подлежат включению все основные мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в муниципальной программе (подпрограммах).
Каждое мероприятие плана реализации должно характеризоваться не менее чем одним конкретным показателем результативности (непосредственный результат), плановое значение которого в натуральном выражении показывает, на что будет потрачен предусмотренный по мероприятию объем финансирования.
Допускается включение в перечень мероприятий плана реализации мероприятий, не требующих финансовых затрат, если они необходимы для достижения цели, решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Для мероприятий, в рамках реализации которых осуществляется доведение муниципальным учреждениям Ардатовского муниципального округа Нижегородской области муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в качестве показателей непосредственных результатов указываются сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие количественное значение объема оказываемых услуг (выполняемых работ).
5.2. План реализации имеет следующую форму:
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Таблица 5
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
______________________________________ на 20__ год
(наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия  (краткое описание)

	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства муниципального округа
	Средства областного бюджета
	[bookmark: undefined]Средства федерального бюджета
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего по муниципальной программе 
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
	
	
	
	
	

	Задача. Наименование задачи
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие/Объект
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие/Объект
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
	
	
	
	
	

	Задача. Наименование задачи
	
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие/Объект
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Графа 3 - в качестве ответственного за выполнение мероприятия указывается сокращенное наименование структурного подразделения администрации округа, управления и/или отдела в его составе, иного соисполнителя, участника муниципальной программы (не более одного).
Графа 4 - указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.
Графа 5 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.
Графы 7, 8, 9,10 - в плане реализации обеспечивается соответствие объема финансового обеспечения плана реализации решению Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на текущий год.
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