Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2024










№ 33

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с постановлением администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от № 776 от 03.07.2023 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее-план).

2. Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области" в соответствии с утвержденным планом.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.
4. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

4.1. обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, м.о. Ардатовский, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, м.о.Ардатовский, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д.35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

4.2.размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа по адресу ardatov.nobl.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области А.И.Гришанина.
Заместитель главы администрации





С.В. Будашова
Утвержден постановлением администрации
Ардатовского муниципального округа
Нижегородской области

от 16 января 2024 года №33
План реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области»
на 2024 и плановый период 2025-2026 годов
	Наименование подпрограмма, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель 
	Срок исполнения
	Непосредственный результат 

(краткое описание)
	Источники финансирования
	Финансирование на 2024-2026 годы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» 


	
	
	
	
	Всего
	27509,573
	27637,701
	27639,604

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	27440,234
	27568,273
	27568,363

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	52,698
	51,377
	52,718

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	16,641
	18,051
	18,523

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1  Оказание муниципальной услуги   по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки


	МБУК «МБС


	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей округа качеством предоставления 

муниципальных услуг
	Всего
	27093,948
	27221,635
	27221,635

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	27093,948
	27221,635
	27221,635

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2

Проведение массовых мероприятий
	МБУК «МБС»


	2024
	2026
	Увеличение количества организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3 Проведение модернизации и информационно – кадрового обеспечения учреждений библиотечной системы
	МБУК «МБС»


	2024
	2026
	Увеличение числа книжного фонда, увеличение числа специалистов отрасли, увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети «Интернет» 
	Всего
	415,625
	416,066
	417,969

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	346,286
	346,638
	346,728

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	52,698
	51,377
	52,718

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	16,641
	18,051
	18,523

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1. 4 Текущий ремонт учреждений библиотечной системы
	МБУК «МБС»
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей округа качеством предоставления муниципальных услуг
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5 

Осуществление проектирования, проведение капитального ремонта, в том числе для модульной библиотеки
	МБУК «МБС»
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей округа качеством предоставления муниципальных услуг
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6 

Укрепление материально-технической базы учреждений библиотечной системы
	МБУК «МБС»
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей округа качеством предоставления муниципальных услуг
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма  2 «Организация досуга, поддержка творческих инициатив и народного творчества»  


	
	
	
	
	Всего
	59066,94
	59312,484
	59312,484

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	58086,116
	58336,931
	58336,931

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	745,426
	721,909
	721,909

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	235,398
	253,644
	253,644

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1 

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению мероприятий, организации деятельности клубных формирований
	МБУК «РДК ЦКС»
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей округа качеством предоставления 

муниципальных услуг
	Всего
	56291,266
	57537,52
	57537,52

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	56291,266
	57537,52
	57537,52

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2 Организация досуга населения в Ардатовском муниципальном округе
	МБУК «РДК ЦКС»
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей округа качеством предоставления муниципальных услуг
	Всего
	736,0
	736,0
	736,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	736,0
	736,0
	736,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3 Приобретение музыкального светового оборудования, уличной аппаратуры
	МБУК «РДК ЦКС»
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей  округа качеством предоставления муниципальных услуг
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4 Ремонт зданий и помещений, модернизация материально-технической базы
	МБУК «РДК ЦКС»
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей  округа  качеством предоставления муниципальных услуг
	Всего
	2039,674
	1038,964
	1038,964

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	1058,85
	63,411
	63,411

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	745,426
	721,909
	721,909

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	235,398
	253,644
	253,644

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
	МБУК «РДК ЦКС»
	2024
	2026
	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.А.1.

Федеральный проект «Культурная среда»
	МБУК «РДК ЦКС»
	2024
	2026
	Реализация федерального проекта «Культурная среда»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3

 «Развитие музейного дела и туризма»
	
	
	
	
	Всего
	5184,004
	5243,343
	5243,343

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	5184,004
	5243,343
	5243,343

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.1  Оказание муниципальной услуги  по публичному показу музейных предметов и коллекций, выполнение работ по созданию экспозиций, формированию, учету и изучению музейных предметов и коллекций  

	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее  округа
	Всего
	5184,004
	5243,343
	5243,343

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	5184,004
	5243,343
	5243,343

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.2

Приобретение специализированного оборудования для МБУК «Краеведческий музей»
	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее  округа
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.3

Комплектование музейного фонда, реставрация, консервация и реконструкция музейных предметов и музейных коллекций
	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее  округа
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.4

Реализация мероприятий туристической направленности
	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Развитие краеведческого туризма
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.5

Развитие декоративно-прикладного творчества
	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Развитие творческих способностей населения  округа, приобщение к культуре родного края
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.6

Ремонт здания МБУК "Краеведческий музей" и благоустройство прилегающих к нему территорий
	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Ремонт здания. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.7

Содержание имущества МБУК «Краеведческий музей»
	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Создание комфортных условий для работы персонала, посетителей музея, а так же хранения музейных предметов. 
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4

«Деятельность и развитие детских школ искусств»
	
	
	
	
	Всего
	31006,98
	31119,31
	31119,31

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	31006,98
	31119,31
	31119,31

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1

Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств
	МБУ ДО «ДШИ», 

МБУ ДО «МДШИ»
	2024
	2026
	Удовлетворение потребностей граждан в художественном образовании, эстетическом и духовном развитии
	Всего
	31006,98
	31119,31
	31119,31

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	31006,98
	31119,31
	31119,31

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2

Приобретение (пошив) концертных костюмов для творческих коллективов
	МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «МДШИ»
	2024
	2026
	Развитие и укрепление материально-технической базы
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	
	
	

	Основное мероприятие 4.3

Приобретение музыкальных инструментов
	МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «МДШИ»


	2024
	2026
	Развитие и укрепление материально-технической базы
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.4

Ремонт зданий и помещений
	МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «МДШИ»
	2024
	2026
	Развитие и укрепление материально-технической базы
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.5

Содержание и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
	МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «МДШИ»
	2024
	2026
	Развитие и укрепление материально-технической базы
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 5

«Пожарная безопасность учреждений культуры

Ардатовского муниципального  округа Нижегородской области»
	
	
	
	
	Всего
	798,7
	798,7
	798,7

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	798,7
	798,7
	798,7

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5.1

Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты клубных учреждений округа
	МБУК «РДК ЦКС»
	2024
	2026
	Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты клубных учреждений  округа
	Всего
	674,7
	674,7
	674,7

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	674,7
	674,7
	674,7

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5.2

Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты библиотек округа
	МБУК «МБС»
	2024
	2026
	Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты библиотек  округа
	Всего
	29,6
	29,6
	29,6

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	29,6
	29,6
	29,6

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5.3

Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты учреждений дополнительного образования детей округа в сфере культуры и искусства 
	МБУ ДО «МДШИ», 

МБУ ДО «ДШИ»
	2024
	2026
	Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты учреждений дополнительного образования детей  округа  в сфере культуры и искусства
	Всего
	78,4
	78,4
	78,4

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	78,4
	78,4
	78,4

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5.4

Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты здания МБУК «Краеведческий музей»
	МБУК «Краеведческий музей»
	2024
	2026
	Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты здания Краеведческого музея
	Всего
	16,0
	16,0
	16,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	16,0
	16,0
	16,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма  6 «Празднование юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов»
	
	2024
	2026
	
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 6.1

Проведение культурно-массовых мероприятий
	Отдел культуры,

МБУК "РДК ЦКС", МБУК "МБС" 

МБУК "Краеведческий музей"
	2024
	2026
	Увеличение количества организованных и проведенных мероприятий с целью патриотического воспитания населения  округа
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 6.2

Проведение культурно-спортивных мероприятий
	Отдел культуры
	2024
	2026
	Увеличение количества организованных и проведенных мероприятий с целью патриотического воспитания населения  округа
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма  7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	
	2024
	2026
	
	Всего
	24168,075
	24168,075
	24168,075

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	24168,075
	24168,075
	24168,075

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.1 Содержание аппарата управления
	Отдел культуры
	2024
	2026
	Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Ардатовском муниципальном  округе
	Всего
	4680,84
	4680,84
	4680,84

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	4680,84
	4680,84
	4680,84

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.2

Содержание централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
	Отдел культуры
	2024
	2026
	Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Ардатовском муниципальном округе
	Всего
	19487,235
	19487,235
	19487,235

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	19487,235
	19487,235
	19487,235

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма  8

«Развитие системы оценки качества организаций культуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области»
	Отдел культуры
	2024
	2026
	
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 8.1

Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
	Отдел культуры
	2024
	2026
	Повышение уровня удовлетворенности жителей округа  качеством предоставления муниципальных услуг
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Бюджет округа
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ИТОГО:
	
	147734,271
	148279,613
	148281,516


