ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ К ОТЧЕТУ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### Таблица 1

Информация

о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"

(наименование муниципальной программы)

за 2025 г.

(указать отчетный период)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области" |  | Всего | 25 003,68 | 24 721,97 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 25 003,68 | 24 721,97 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 16 194,79 | 15 972,00 |  |
|  |  | соисполнитель 1- администрация Ардатовского муниципального округа | 8130,42 | 8071,80 |  |
|  |  | соисполнитель 2- Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа | 343,65 | 343,35 |  |
|  |  | соисполнитель 3- Отдел культуры, спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального округа | 334,82 | 334,82 |  |
| 1. | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 9 000,00 | 8 749,97 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 9 000,00 | 8 749,97 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 191,11 | 0,00 |  |
|  |  | соисполнитель 1- администрация Ардатовского муниципального округа | 8130,42 | 8071,80 |  |
|  |  | соисполнитель 2- Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа | 343,65 | 343,35 |  |
|  |  | соисполнитель 3- Отдел культуры, спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального округа | 334,82 | 334,82 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса» | Всего | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Формирование бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период» | Всего | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 9 000,00 | 8 749,97 | X |
|  |  | (1) средства местного бюджета, в том числе: | 9 000,00 | 8 749,97 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 191,11 | 0,00 |  |
|  |  | соисполнитель 1- администрация Ардатовского муниципального округа | 8130,42 | 8071,80 |  |
|  |  | соисполнитель 2- Управление образования администрации Ардатовского муниципального округа | 343,65 | 343,35 |  |
|  |  | соисполнитель 3- Отдел культуры, спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального округа | 334,82 | 334,82 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Организация исполнения бюджета округа» | Всего | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Формирование и предоставление бюджетной отчетности Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации муниципального долга» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие «Своевременное исполнение долговых обязательства Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие «Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | (1) средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие «Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | (1) средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Разработка и реализация муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений округа, которым установлены муниципальные задания» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Основное мероприятие «Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Основное мероприятие «Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти округа и руководителей муниципальных учреждений округа от результатов их профессиональной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10 | Основное мероприятие «Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Основное мероприятие «Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12 | Основное мероприятие «Модернизация информационной системы управления общественными финансами» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13 | Основное мероприятие «Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти округа и муниципальных учреждений округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.14 | Основное мероприятие «Повышение открытости информации о бюджетном процессе» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Финансовое просвещение и информирование населения» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив» | Всего | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 16 003,68 | 15 972,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 16 003,68 | 15 972,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 16 003,68 | 15 972,00 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления финансов» | Всего | 16 003,68 | 15 972,00 | Х |
|  |  | средства местного бюджета, в том числе: | 16 003,68 | 15 972,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление финансов | 16 003,68 | 15 972,00 |  |

Графа 3 - если муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, то в скобках указывается структурное подразделение администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.

Графа 4 - для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно решению Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; для прочих источников - объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.

Графа 6 - в отчете за текущий год для бюджетных средств приводится причина неисполнения (неполного исполнения - менее 95%) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.

#### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"

(наименование муниципальной программы)

за 2025 г.

(указать отчетный период)

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР |  | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Задача 1. «Своевременное и качественное планирование бюджета округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | внесение изменений в решение Совета депутатов округа "О бюджетном процессе в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Соответствие федеральному и областному законодательству, нормативным правовым актам органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | внесение изменений в порядок составления проекта бюджета округа, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств округа, порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета округа и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | В результате реализации необходимых мероприятий нормативное правовое регулирование бюджетного процесса соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | разработка плана мероприятий по разработке бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов | 2025 | 2027 | Август 2025 | Сентябрь 2025 | Соблюдение сроков планирования бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики администрации округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов | 2025 | 2027 | сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | В результате реализации необходимых мероприятий нормативное правовое регулирование бюджетного процесса соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | формирование методики планирования бюджетных ассигнований бюджета округа и методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета округа обоснований бюджетных ассигнований | Управление финансов | 2025 | 2027 | сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | В результате реализации необходимых мероприятий нормативное правовое регулирование бюджетного процесса соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | внесение изменений в решение Совета депутатов округа о бюджете округа и сводную бюджетную роспись бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно |  | Своевременное и качественное формирование бюджета округа. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. «Формирование бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств округа и уточненного реестра расходных обязательств округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов | 2025 | 2027 | Май 2025 год | Ноябрь 2025 год | Обеспечение принятие решения Совета депутатов округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период и подготовка к исполнению бюджета округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде; Обеспечение подготовки внесений изменений в решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период и сводную бюджетную роспись бюджета округа; Обеспечение прозрачность бюджетного процесса. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | формирование проекта решения Совета депутатов округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период и необходимых документов, и материалов к нему | Управление финансов | 2025 | 2027 | Май 2025 год | Ноябрь 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | участие в публичных слушаниях по проекту бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов | 2025 | 2027 | Декабрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | формирование сводной бюджетной росписи бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | внесение изменений в решение Совета депутатов округа о бюджете округа и сводную бюджетную роспись бюджета округа. | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие - Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | проведение мониторинга поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  | обеспечено: -формирование достоверного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ардатовского муниципального округа на среднесрочный и долгосрочный периоды, -возможность принятия оперативных управленческих решений, -создание условий для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | проведение мониторинга средней заработной платы, выплачиваемой организациями и индивидуальными предпринимателями, с целью недопущения выплаты заработной платы ниже уровня минимального размера оплаты труда и предотвращения случаев выплаты "теневой" заработной платы | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | проведение работы по выявлению организаций, осуществляющих деятельность на территории округа и состоящих на учете в налоговых инспекциях других субъектов Российской Федерации. Проведение разъяснительной работы по вопросу уплаты налога на доходы физических лиц по месту нахождения каждого обособленного подразделения, ведущего деятельность на территории округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на среднесрочный и долгосрочный периоды | Управление финансов | 2025 | 2027 | Июнь 2025 | Август 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие -Управление средствами резервного фонда администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда | Управление финансов | 2025 | 2027 | сентябрь 2025 | Октябрь 2025 | Осуществление планирования и использование ассигнований Резервного фонда в соответствии с утвержденными направлениями расходования средств | Тыс. руб. |  | 9 000,00 | 8 749,97 |  |
| 1.4.2. | подготовка проектов распоряжений администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  | Тыс. руб. |  | 8 808,88 | 8749,97 |  |
| 1.4.3. | формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда | Управление финансов | 2025 | 2027 | На 01.01.2025 На 01.04.2025 На 01.07.2025 На 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. "Организация исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие - Организация исполнения бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  | Обеспечение эффективной организации и комплексный подход к кассовому исполнению бюджета округа, более высокий уровень кассового обслуживания получателей средств бюджета округа, учреждений и иных юридических лиц, не являющихся получателями бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников и не участников бюджетного процесса | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет округа и кассовых выплат из бюджета округа в текущем финансовом году | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | разработка порядка составления и ведения платежных календарей по средствам муниципальных бюджетных и автономных учреждений округа, по средствам казенных учреждений округа во временном распоряжении | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | организация использования дебетовых банковских карт для обеспечения денежной наличностью и осуществления безналичных расчетов за приобретенные товары и оказанные услуги учреждений и организаций, лицевые счета которым открыты в управлении финансов | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | осуществление текущего контроля над расходами бюджета округа на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета округа в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | финансирование прочих расходов, главным администратором по которым является управление финансов | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие - Формирование и предоставление бюджетной отчетности Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | формирование ежемесячного, годового отчета об исполнении бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости 2025 |  | качественное и своевременно е формирование необходимой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. Ведение учета финансово- хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями с помощью лицензионных программных продуктов. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | формирование отчета об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | разработка проекта решения Совета депутатов округа об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ним документов | Управление финансов | 2025 | 2027 | До 1 апреля 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | участие в проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Апрель 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. "Организация исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие - Реализация мер по оптимизации муниципального долга Ардатовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | проведение анализа объема и структуры муниципального долга округа, возможных направлений его оптимизации | Управление финансов | 2025 | 2027 | постоянно |  | Сохранение долговой устойчивости бюджета округа на приемлемом уровне; обеспечение оптимальных условий для привлечения новых заимствований на благоприятных условиях и эффективное управление муниципальным долгом в рамках законодательно установленных ограничений. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения действующих долговых обязательств | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | планирование объемов привлечения новых долговых обязательств | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие - Своевременное исполнение долговых обязательства Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | обеспечение погашения долговых обязательств округа в соответствии с принятыми обязательствами | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Обеспечение отсутствия просроченных платежей по погашению долговых обязательств Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. Отсутствие муниципального долга на 01.01.2026 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | проведение мониторинга хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 " Повышение эффективности муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг ". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие - Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  | Повышение качества нормативных правовых актов по вопросам контроля в финансово- бюджетной сфере. Повышение качества проведения управлением финансов контрольных мероприятий, направленных на соблюдение законности, целесообразности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов. Уменьшение число нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и использования бюджетных средств, в том числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) программ, отчетов об исполнении государственных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие -Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | разработка Порядка осуществления управлением финансов полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  | урегулирование деятельности управления финансов по осуществлению контроля в сфере закупок. Обеспечение качественного проведения и реализация контрольных мероприятий в сфере закупок. Повышение открытости и прозрачности контрольной деятельности управления финансов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в сфере закупок. |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | направление в проверенные муниципальные учреждения и организации округа предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | организация контроля за исполнением вынесенных предписаний | Управление финансов | 2025 | 2027 | В соответствии с планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 "Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие - "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | разработка долгосрочного бюджетного прогноза округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Разработка долгосрочного прогноза |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | корректировка бюджетного прогноза округа (без изменения срока действия) при разработке проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 "Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Ардатовского муниципального округа". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие - "Разработка и реализация муниципальных программ Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | разработка проектов муниципальных программ округа | Координаторы муниципальных программ, ГРБС | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Разработка проектов муниципальных программ округа. Формирование Бюджета округа на основе муниципальных программ округа исходя из планируемых и достигаемых результатов. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | разработка планов реализации муниципальных программ округа | Координаторы муниципальных программ, ГРБС | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | внесение изменений в муниципальные программы округа в целях приведения в соответствие с бюджетом округа на очередной финансовый год и плановый период | Координаторы муниципальных программ, ГРБС | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | проведение мониторинга реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ округа | Координаторы муниципальных программ, ГРБС | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие -"Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | предоставление сводных показателей муниципальных заданий в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проектам муниципальных программ округа | Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений и | 2025 | 2027 | Ежегодно |  | Обеспечение связи стратегического и бюджетного планирования, в том числе посредством более широкого использования муниципальных заданий. |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | формирование параметров муниципальных заданий в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ округа |  | 2025 | 2027 | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 "Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений округа по предоставлению муниципальных услуг". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | разработка и утверждение порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями округа в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации | Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Обеспечение реализации прав граждан на получение однотипных муниципальных услуг вне зависимости от места получения такой услуги. Повышение эффективности деятельности учреждений за счет быстрого и четкого формирования муниципальных заданий учреждениям на основе сопоставимых критериев. Применяется общероссийский базовый перечень государственных и муниципальных услуг в связи с отсутствием ведомственных муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) |  | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений округа, которым установлены муниципальные задания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года и на очередной финансовый год и плановый период по результатам проведенного мониторинга | Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | 2025 | 2027 | Ежегодно |  | Выявление проблемных моментов в порядке формирования и выполнения муниципальных заданий. Обеспечение выполнения параметров муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений округа. Повышение ответственности органов исполнительной власти округа и муниципальных учреждений за нарушение условий выполнения муниципальных заданий. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | разработка порядка наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в том числе выполнение муниципальных заданий не в полном объеме, с нарушением установленных сроков или показателей качества |  | 2025 | 2027 | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | установление и доведение до муниципальных учреждений количественно измеримых финансовых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий |  | 2025 | 2027 | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и размещение результатов контроля на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ardatov. nobl.ru |  | 2025 | 2027 | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | внесение изменений в нормативную правовую базу администрации округа об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Выявление проблемных моментов предоставления отдельных муниципальных услуг с последующим внесением необходимых изменений в действующие стандарты и регламенты предоставления муниципальных услуг. Создание условия для реальной оценки результатов проводимой работы по повышению качества предоставления муниципальных услуг и формирования планов по решению выявленных проблем. Создание основ для определения реального количества обращений граждан к муниципальным органам и организациям, масштабов временных и материальных издержек получения гражданами конечного результата обращения. Повышение уровня удовлетворенности граждан оказываемыми услугами. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | проведение ежегодного мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |  | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | проведение ежегодного мониторинга уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории округа, в том числе в электронном виде |  | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | формирование планов по решению проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |  | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие "Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | - ежегодное утверждение нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта. | Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Создание условий для внедрения единых экономически обоснованных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Повышение открытости расчетов финансового обеспечения учреждений, что обеспечит конкурентность деятельности муниципальных учреждений округа и качество оказания услуг населению. |  |  |  |  |  |
| Задача 4 "Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти округа и руководителей муниципальных учреждений округа от результатов их профессиональной деятельности". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | внесение изменений в утвержденный перечня должностей и порядок оплаты труда руководителей органов исполнительной власти Ардатовского округа и руководителей муниципальных учреждений округа, при котором оплата труда производится в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | стимулирование руководителей органов исполнительной власти округа и руководителей муниципальных учреждений округа на решение задач по развитию соответствующих отраслей, достижение коллективных результатов труда, на повышение качества оказываемых муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | контроль за соблюдением соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений округа и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений, не более чем 5 раз |  | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие " Повышение качества финансового менеджмента". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента) | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | Повышение уровня финансового планирования главных распорядителей бюджетных средств, прогнозирование кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета округа, системы учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | внесение изменений в порядок проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | проведение мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета округа | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 "Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Управление финансов | 2025 | 2027 | В течении года |  | обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, повышения экономности и результативности использования бюджетных средств. Повышение качество, надежность и эффективность внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными администраторами бюджетных средств и подведомственными им администраторами бюджетных средств. |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | осуществление управлением финансов округа анализа проведения главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Управление финансов | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ардатовского муниципального округа Нижегородской области". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | осуществление органами исполнительной власти округа ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд округа | "Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений " | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  | усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок. |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | разработка Порядка осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд округа |  | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | осуществление управлением финансов мониторинга проведения органами исполнительной власти ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд округа |  | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Модернизация информационной системы управления общественными финансами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | совершенствование программных продуктов управления финансов в целях формирования программного бюджета | Управление финансов, органы исполнительной власти округа | 2025 | 2027 | В течении года |  | Обеспечение единого подход к организации системы информационной поддержки бюджетного процесса. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса для общества, будут созданы условия для реализации общественного контроля над муниципальными финансами округа |  |  |  |  |  |
|  | развитие информационной системы управление общественными финансами по направлениям «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан» |  | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 "Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие "Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти округа и муниципальных учреждений округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | - размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ardatov. nobl.ru: ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов исполнительной власти округа муниципальными учреждениями округа в качестве основных видов деятельности; муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении, результатов контроля за исполнением муниципальных заданий; информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами исполнительной власти округа и муниципальными учреждениями округа, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти муниципальных услуг; | "Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений " | 2025 | 2027 | В течении года |  | Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти округа и муниципальных учреждений округа |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | - размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ardatov. nobl.ru результатов внешнего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг | "Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений " | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ardatov. nobl.ru нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта | "Структурные подразделения администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений " | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ardatov. nobl.ru отчетов о реализации муниципальных программ округа | Отдел экономики | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ardatov. nobl.ru отчетов о результатах деятельности органов исполнительной власти округа | органы исполнительной власти округа | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие "Повышение открытости информации о бюджетном процессе". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | - проведение публичных слушаний по проекту бюджета округа и по отчету об исполнении бюджета округа | Управление финансов, органы исполнительной власти округа | 2025 | 2027 | Апрель 2025 | декабрь 2025 | Повышение открытости и прозрачности информации по бюджетному процессу в округе. |  |  |  |  |  |
| 8.2. | формирование информации в формате "Бюджет для граждан" | Управление финансов | 2025 | 2027 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | регулярное размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://ardatov. nobl.ru информация о планировании и исполнении бюджета. | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно в течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие - Финансовое просвещение и информирование населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие - Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив | Управление финансов | 2025 | 2027 | Постоянно по мере необходимости |  | Обеспечение доступа к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основного мероприятия "Обеспечение деятельности управления финансов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности управления финансов | Управление финансов | 2025 | 2027 | В течении года |  | Ведется администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности управления финансов, кадровое и финансовое обеспечение. Повышение квалификации специалистов осуществляется путем участия в совещаниях в МФ, НО и в мероприятиях, проводимых в администрации района, УФК, а также посредством аудио- и видеоконференций, вебинаров |  |  | 16003,68 | 15 972,00 |  |
| 4.1.2 | кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы | Управление финансов | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | повышение квалификации и переподготовка специалистов управления финансов | Управление финансов | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса, обеспечение объектами ИТ-инфраструктуры | Управление финансов | 2025 | 2027 | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |

Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.

Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.

Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.

#### Таблица 3

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения |  | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  | Обоснование отклонения значения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доходы бюджета муниципального округа на душу населения | Тыс. рублей |  | 35,2 |  | 27,7 | 36,2 | В результате фактического увеличения доходов бюджета (налоговых и неналоговых доходов,) показатель по сравнению с планом увеличился |
| 1.2. | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджета) | % |  | 87,1 |  | Не менее 80,0 | 84,8 |  |
| 1.3. | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % |  | 0,0 |  | Не более 40,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Задача 1. «Своевременное и качественное планирование бюджета округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, в общем объеме расходов бюджета округа |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2. "Организация исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов |  | % |  | 14,6 | не более 5 | 3,8 |  |
| 2.2. | Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений |  | % |  | 0,0 | не более 5 | 12,2 | Направление на расходы остатков нецелевых средств, сложившихся на начало года |
| 2.3. | Прирост налоговых поступлений бюджета округа |  | % |  | 15,7 | > 0,0 | 11,3 |  |
| 2.4. | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета округа |  | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета округа) |  | Тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Задача "Эффективное управление муниципальным долгом". |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов без учета субвенций из федерального и областного бюджета |  | % |  | 0,0 | Не более 15,0 | 0,0 |  |
| 4 | Задача " Повышение эффективности муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг ". |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год |  | ед. |  | 85,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.3. | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году |  | % |  | 100 | > 90 | 100,0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) |  | % |  | 88,5 | 89,0 | 85,4 |  |
| Задача 3. Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Ардатовского муниципального округа Нижегородской области по предоставлению муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес муниципальных учреждений округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений округа, которым установлены муниципальные задания |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий |  | % |  | 91,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти округа, руководителей муниципальных учреждений округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти округа, руководителей муниципальных учреждений округа |  | % |  | 97,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Удельный вес муниципальных учреждений округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений округа |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 5. Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес муниципальных учреждений округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений округа, которым установлены муниципальные задания |  | % |  | 97,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 6. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов муниципальной власти и муниципальных учреждений округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году |  | % |  | 204,3 | 121,5 | 121,5 |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения в области финансового образования, обеспечение необходимыми методическими ресурсами образовательного сообщества, с учетом развития современных финансовых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области |  | Ед. |  | 28 | 39 | 39 |  |
| Задача 2. Проведение мероприятий по повышению уровня финансовой, инвестиционной, цифровой грамотности, киберграмотности, а также о противодействии финансовому, телефонному и кибермошенничеству |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями |  | Ед. |  | 28 | 30 | 39 |  |

Графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%.

#### Таблица №4

#### Сведения

#### о внесенных изменениях в муниципальную программу

"Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Ардатовского муниципального округа | 25.02.2025 | 276 | Новая редакция |
| 2. | Постановление администрации Ардатовского муниципального округа | 29.12.2025 | 1666 | Приведение в соответствие с бюджетом 2025 года плановых показателей за 2025 год |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

### Раздел 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области"

ЗА 2025 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

По итогам работы за 2025 год мероприятия программы "Управление муниципальными финансами Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" профинансированы в объеме 24 721,97 тыс. рублей, при плановых назначениях   25 003,68 тыс. рублей, исполнение составило 98,9% от запланированной суммы.

## Подпрограмма 1 Организация и совершенствование бюджетного процесса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

## Достигнуты все запланированные результаты подпрограммы:

1.Обеспечено своевременное принятие решения Совета депутатов муниципального  округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период и подготовка к исполнению бюджета округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа в очередном финансовом году и плановом периоде, а также подготовка внесений изменений в решение Совета Депутатов о бюджете муниципального округа  на очередной финансовый год и сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа.

2. Производилось Подготовка проектов распоряжений администрации муниципального округа о выделении средств из Резервного фонда осуществляется на основании обращений получателей средств бюджета муниципального округа, с обоснованиями и расчетами, с положительной резолюцией главы местного самоуправления муниципального округа.

На реализацию мероприятия было выделено из бюджета округа 9000,00 тыс. рублей, из которых направлено по распоряжениям из резервного фонда администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области 8 808,88 тыс. рублей, из них израсходовано 8749,97 тыс. рублей.

3. Своевременно и качественно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального округа за 2024 год.

4. Проведены необходимые контрольные мероприятия, направленные на соблюдение целесообразности, законности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов.

### Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных

расходов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

Результатом работы в 2025 году явилось достижение следующих показателей:

- Бюджет муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам.

- Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг.

- Применяются стандарты качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг и порядка проведения оценки соответствия качества предоставляемых услуг стандартам.

- Утвержден Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями Ардатовского округа муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

- Осуществлялся контроль в отношении заказчиков, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд округа.

Регулярно размещалась информация по адресу: https://ardatov.nobl.ru/activity/26126/ на главной странице сайта визуально различимой гиперссылки на страницу "Бюджет для граждан".

- Разработан долгосрочный бюджетный прогноз на 2023-2028 годы. Утвержден Распоряжением администрации № 28-р от 03.02.2025.

Подпрограмма не требует финансовых затрат. Достигнуты все запланированные результаты подпрограммы.

Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

Результатом работы в 2025 году явилось достижение следующих показателей:

С 4 марта по 3 апреля 2025 г. в рамках исполнения Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Российской Федерации до 2030 года состоялась Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1 – 9 классов. Олимпиада направлена на повышение финансовой грамотности учеников, развитие интереса к теме предпринимательства и проводилась в онлайн формате. 81 обучающийся из 7 школ округа приняли участие в вышеуказанной олимпиаде.

Во всех школах округа в мае 2025 года проведены классные часы на тему "Столица финансовой культуры-2025".

С 6 марта по 15 мая 2025 г. в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Российской Федерации до 2030 года проводился 1 этап "Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" (далее - Эстафета). Целью проведения Эстафеты является обеспечение перехода от финансовой грамотности к вопросам финансовой грамотности, мотивация их к улучшению своего уровня знаний и рационализации финансового поведения. В 1 этапе Эстафеты приняли участие 12 общеобразовательных организации округа, организовав мероприятия для 168 обучающихся.

В рамках Всероссийского тематического урока "Финансовая безопасность" в апреле 2025 г. проведено 32 урока в школах округа для 443 учащихся 8-10 классов.

Подпрограмма не требует финансовых затрат. Достигнуты все запланированные результаты подпрограммы.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На финансирование данной подпрограммы были запланированы в бюджете муниципального округа на 2025 год ассигнования в объеме 16 003,68 тыс. рублей, кассовый расход составил 15 972,00 тыс. рублей, исполнение составило 98,7 % от запланированной суммы.

Достигнуты все запланированные результаты подпрограммы.

Зам. начальника управления финансов                                   Т.Н. Солнышкина